## Лист1
СОГЛАСОВАНО:
"УТВЕРЖДАЮ"
| Директор ООО "ЖЭУ Советский" |  |  |  |  | Глава г.п. Советский
| ________________ Лабушева Н.Н. |  |  |  |  | _________________ Жуков А.Ю.
| "_____"_________________ 2025г. |  |  |  |  | "_____"________________ 2025г.
План подготовки к ОЗП 2025г.
| Адрес, наименование мероприятий | кол-во | Стоимость, тыс. руб. |  |  | Срок исполнения по плану |  | Примечание
|  |  | Всего | в т.ч. по источникам |  |  | Ответственный
|  |  |  | местн. Бюд. | средства предприятия |  | за исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | г. Советский, ул. Гастелло, д. 31
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н. |  | 20311.71
| Техническое обслуживание ВДГО |  | 20283.71 |  | 20283.71 | 31.12.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 16 |  | 16 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
|  | 0 | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
2 | г. Советский, ул. Гастелло, д. 33
| Ревизия запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 16 |  | 16 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н. |  | 22965.64
| Техническое обслуживание ВДГО |  | 22921.64 |  | 22921.64 | 31.12.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия узла учета тепловой энергии, подготовка к отопительному сезону | 1 | 16 |  | 16 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
3 | г. Советский, ул. Гастелло, д. 41
| Ревизия запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 16 |  | 16 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н. |  | 21934.83
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 16 |  | 16 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ремонт козырьков 1-4 под. | 4 | 30 |  | 30 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Техническое обслуживание ВДГО |  | 21850.83 |  | 21850.83 | 31.12.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия узла учета тепловой энергии, подготовка к отопительному сезону | 1 | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
4 | г. Советский, ул. Киевская, д. 20
| Ревизия запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н. |  | 21734.73
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 16 |  | 16 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Частичное восстановление и окрашивание металлических ограждений (заборов) | 0 | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ремонт пола в тамбуре п.3 |  | 20.5 |  | 20.5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Техническое обслуживание ВДГО |  | 21686.23 |  | 21686.23 | 31.12.2025г. | Лабушева Н.Н.
5 | г. Советский, ул. Киевская, д. 27
[6 empty] | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 16 |  | 16 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н. |  | 29204.71
| Ремонт крыши над входов в подвальное помещений |  | 35 |  | 35 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Восстановление кирпичной кладки входа в подвал |  | 25 |  | 25 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ремонт козырьков над подъездами 1-8 под | 8 | 60 |  | 60 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Замена покрытия кровли балкона кв. 50 |  | 18 |  | 18 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Техническое обслуживание ВДГО |  | 29033.71 |  | 29033.71 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия узла учета тепловой энергии, подготовка к отопительному сезону | 1 | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
6 | г. Советский, ул. Железнодорожная, д. 2
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 9 |  | 9 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н. |  | 12430.61
| Техническое обслуживание ВДГО |  | 12404.61 |  | 12404.61 | 31.12.2025г | Лабушева Н.Н.
| Ревизия узла учета тепловой энергии, подготовка к отопительному сезону | 1 | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
7 | г. Советский, ул. Октябрьская, д. 4а
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 16 |  | 16 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н. |  | 20225.9
| Ремонт стен тамбура 1-4 под. |  | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Косметический ремонт входных групп |  | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия узла учета тепловой энергии, подготовка к отопительному сезону | 1 | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
Опрессовка, промывка системы отопления
| Техническое обслуживание ВДГО |  | 20192.9 |  | 20192.9 | 31.12.2025г. | Лабушева Н.Н.
8 | г. Советский, ул. Припарковая, д. 1
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 16 |  | 16 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н. |  | 14923.56
| Ремонт крыши 1,2 под | 25м2 |  |  |  | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия узла учета тепловой энергии, подготовка к отопительному сезону |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Техническое обслуживание ВДГО |  | 14890.56 |  | 14890.56 | 31.12.2025г. | Лабушева Н.Н.
9 | г. Советский, ул. Гагарина, д. 2 корпус 1
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Восстановление металлических ограждающих конструкций над подъездами на крыше МКД | 3 | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Окрашивание трубопровода газоснабжения | 90м.п. | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н. | выполнено
| Восстановление целостности креплений газопровода |  | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н. | выполнено
| 0 | 1 | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| #REF! | 1 | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
10 | г. Советский, ул. Гагарина, д. 2 копус 2
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
|  | 10м2 |  |  |  | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Восстановление металлических ограждающих конструкций над подъездами на крыше МКД | 2 | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Окрашивание трубопровода газоснабжения | 60 м.п. | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Восстановление целостности креплений газопровода |  | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| #REF! | 2 | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
9 | г. Советский, ул. Киевская, д. 31
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 18 |  | 18 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н. |  | 21706.5
| Частичный ремонт кровли под 56 | 5 кв.м | 30 |  | 30 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Техническое обслуживание ВДГО |  | 21646.5 |  | 21646.5 | 31.12.2025г. | Лабушева Н.Н.
10 | г. Советский, ул. Макаренко, д. 38
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н. |  | 12010.61
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 9 |  | 9 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия узла учета тепловой энергии, подготовка к отопительному сезону | 1 | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Техническое обслуживание ВДГО |  | 11984.61 |  | 11984.61 | 31.12.2025г. | Лабушева Н.Н.
11 | г. Советский, ул. Железнодорожная, д. 16
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 9 |  | 9 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н. |  | 10797.27
| Ревизия узла учета тепловой энергии, подготовка к отопительному сезону | 1 | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Техническое обслуживание ВДГО |  | 10771.27 |  | 10771.27 | 31.12.2025г. | Лабушева Н.Н.
12 | г. Советский, ул. Нефтяник, д. 19
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н. |  | 22002.9
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 11 |  | 11 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия узла учета тепловой энергии, подготовка к отопительному сезону | 1 | 2 |  | 2 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Техническое обслуживание ВДГО |  | 21977.9 |  | 21977.9 | 31.12.2025г. | Лабушева Н.Н.
13 | г. Советский, ул. Железнодорожная, д. 2а
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 11 |  | 11 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н. |  | 29066.71
| Восстановление козырька |  | 10 |  | 10 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Техническое обслуживание ВДГО |  | 29033.71 |  | 29033.71 | 31.12.2025г. | Лабушева Н.Н.