## Зеленоборск
Согласовано Глава городского поселения Зеленоборск _____________________ Ледневой С.В. "____"_______________2025 г. |  |  |  | Утверждаю Руководитель организации ____________________Бедакова Н.С. "___"______________2025 г.
МЕРОПРИЯТИЯ по подготовке объектов жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов ООО "Совкомдом"
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Средства Предприятия, тыс,рублей | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
1. | 2. | 3. | 4. | 6 | 9 | 10
1. | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, теплообменного оборудования систем горячего водоснабжения, промывка и регулировка систем отопления и горячего водоснабжения
| Зеленоборск Политехническая 17А | кв.м. | 3213.4 | 13.15 | до 01.09.2025 | Бедакова Н.С.
| Итого | ед. | кв.м | 13.15
|  | кв.м. | 3213.4
2. | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
| Зеленоборск Политехническая 17А | кв.м. | 3213.4 | 3 | до 01.09.2025 | Бедакова Н.С.
| Итого | ед. | кв.м | 3
|  | кв.м. | 3213.4
3. | Ревизия и (или) техническое обслуживание, и (или) ремонт системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов
| Итого | ед. | кв.м | 0
|  | кв.м. | 0
4. | Ревизия и (или) техническое обслуживание, и (или) ремонт электрооборудования, внутридомовых электросетей, силовых и осветительных установок
| Зеленоборск Политехническая 17А | ед. | 5 | 1.5 | до 01.09.2025 | Бедакова Н.С.
| Итого | ед. |  | 1.5
кв.м.
5. | Ревизия и (или) замена запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств, контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. п.) в системах теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения
| Зеленоборск Политехническая 17А | ед. | 1 | 1 | до 01.09.2025 | Бедакова Н.С.
| Итого | ед. |  | 1
кв.м.
6. | Ремонт (замена) трубопроводов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения
| Итого | ед.
кв.м.
7. | Техническое обслуживание и (или) поверка, и (или) замена общедомовых узлов учета тепловой энергии
| Зеленоборск Политехническая 17А | 1 |  | 2 | до 01.09.2025 | Бедакова Н.С.
| Итого | ед. |  | 2
кв.м.
8. | Текущий ремонт кровли, завалинки, отмостки, входных групп, оконных и дверных заполнений и т.д.
| Зеленоборск Политехническая 17А | 1146.11 |  | 20 | до 01.09.2025 | Бедакова Н.С.
| Итого | ед. |  | 20
кв.м.
9. | Техническое обслуживание и (или) ремонт дымоходов, печей
| Итого | ед.
тыс.кв.м.
10. | Косметический ремонт мест общего пользования
| Покраска стен |  | 150 | 150
| Итого | кв.м |  | 22500
тыс.кв.м.
11. | Прочие работы
| Итого | ед.
тыс.кв.м.
12. | Финансовые средства, запланированные для создания материально-технического резерва
| Зеленоборск Политехническая 17А |  |  | 40.65 | до 01.09.2025 | Бедакова Н.С.

## Пионерский
Согласовано Глава городского поселения Пионерский _____________________ Зубчик В.С. "____"_______________2025 г. |  |  |  | Утверждаю Руководитель организации ____________________Бедаковаа Н.С.. "___"______________2025 г.
МЕРОПРИЯТИЯ по подготовке объектов жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов ООО "Совкомдом"
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Средства Предприятия, тыс,рублей | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
1. | 2. | 3. | 4. | 6 | 9 | 10
1. | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, теплообменного оборудования систем горячего водоснабжения, промывка и регулировка систем отопления и горячего водоснабжения
| Пионерский Железнодорожная 6 | кв.м. | 3320.2 | 13.15 | до 01.09.2025 | Бедакова Н.С
| Итого | ед. | кв.м | 13.15
|  | кв.м. | 3320.2
2. | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
| Пионерский Железнодорожная 6 | кв.м. | 3320.2 | 3 | до 01.09.2025 | Бедакова Н.С
| Итого | ед. | кв.м | 3
|  | кв.м. | 3320.2
3. | Ревизия и (или) техническое обслуживание, и (или) ремонт системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов
| Пионерский Железнодорожная 6 | кв.м. | 3320.2 | 1 | до 01.09.2025 | Бедакова Н.С
| Итого | ед. | кв.м | 1
|  | кв.м. | 3320.2
4. | Ревизия и (или) техническое обслуживание, и (или) ремонт электрооборудования, внутридомовых электросетей, силовых и осветительных установок
| Пионерский Железнодорожная 6 | ед. | 5 | 1.5 | до 01.09.2025 | Бедакова Н.С
| Итого | ед. |  | 1.5
кв.м.
5. | Ревизия и (или) замена запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств, контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. п.) в системах теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения
| Пионерский Железнодорожная 6 | ед. | 1 | 1 | до 01.09.2025 | Бедакова Н.С
| Итого | ед. |  | 1
кв.м.
6. | Ремонт (замена) трубопроводов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения
| Итого | ед.
кв.м.
7. | Техническое обслуживание и (или) поверка, и (или) замена общедомовых узлов учета тепловой энергии
| Итого | ед.
кв.м.
8. | Текущий ремонт кровли, завалинки, отмостки, входных групп, оконных и дверных заполнений и т.д.
кв.м.
| Итого | ед.
кв.м.
9. | Техническое обслуживание и (или) ремонт дымоходов, печей
| Итого | ед.
тыс.кв.м.
10. | Косметический ремонт мест общего пользования
| Итого | ед.
тыс.кв.м.
11. | Прочие работы
| Ревизия отмостки дома | кв.м |  | 10
| Итого | ед. |  | 10
тыс.кв.м.
12. | Финансовые средства, запланированные для создания материально-технического резерва
| Пионерский Железнодорожная 6 |  |  | 45.5 | до 01.09.2024 | Бедакова Н.С

## Магистральная21
Согласовано Глава г. Югорск _____________________ Харлов А.Ю. "____"_______________2025 г. |  |  |  | Утверждаю Руководитель организации ________Бедакова Н.С. "___"______________2024 г.
МЕРОПРИЯТИЯ по подготовке объектов жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов ООО "Совкомдом"
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Средства Предприятия, тыс,рублей | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
1. | 2. | 3. | 4. | 6 | 9 | 10
1. | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, теплообменного оборудования систем горячего водоснабжения, промывка и регулировка систем отопления и горячего водоснабжения
| Магистральная д.21 | кв.м. | 3213.4 | 13.15 | до 01.09.2024 | Бедакова Н.С.
| Итого | ед. | кв.м | 13.15
|  | кв.м. | 3213.4
2. | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
| Зеленоборск Политехническая 17А | кв.м. | 3213.4 | 3 | до 01.09.2024 | Бедакова Н.С.
| Итого | ед. | кв.м | 3
|  | кв.м. | 3213.4
3. | Ревизия и (или) техническое обслуживание, и (или) ремонт системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов
| Итого | ед. | кв.м | 0
|  | кв.м. | 0
4. | Ревизия и (или) техническое обслуживание, и (или) ремонт электрооборудования, внутридомовых электросетей, силовых и осветительных установок
| Зеленоборск Политехническая 17А | ед. | 5 | 1.5 | до 01.09.2024 | Бедакова Н.С.
| Итого | ед. |  | 1.5
кв.м.
5. | Ревизия и (или) замена запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств, контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. п.) в системах теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения
| Зеленоборск Политехническая 17А | ед. | 1 | 1 | до 01.09.2024 | Бедакова Н.С.
| Итого | ед. |  | 1
кв.м.
6. | Ремонт (замена) трубопроводов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения
| Итого | ед.
кв.м.
7. | Техническое обслуживание и (или) поверка, и (или) замена общедомовых узлов учета тепловой энергии
| Зеленоборск Политехническая 17А | 1 |  | 2 | до 01.09.2024 | Бедакова Н.С.
| Итого | ед. |  | 2
кв.м.
8. | Текущий ремонт кровли, завалинки, отмостки, входных групп, оконных и дверных заполнений и т.д.
| Зеленоборск Политехническая 17А | 1146.11 |  | 20 | до 01.09.2024 | Бедакова Н.С.
| Итого | ед. |  | 20
кв.м.
9. | Техническое обслуживание и (или) ремонт дымоходов, печей
| Итого | ед.
тыс.кв.м.
10. | Косметический ремонт мест общего пользования
| Итого | ед.
тыс.кв.м.
11. | Прочие работы
| Итого | ед.
тыс.кв.м.
12. | Финансовые средства, запланированные для создания материально-технического резерва
| Зеленоборск Политехническая 17А |  |  | 40.65 | до 01.09.2024 | Бедакова Н.С.

## Советский
Согласовано Глава городского /сельского поселения _____________________ "____"_______________2025 г. |  |  |  | Утверждаю Руководитель организации ____________________Бедакова Н.С. "___"______________2025 г.
МЕРОПРИЯТИЯ по подготовке объектов жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов ООО "Совкомдом"
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Средства Предприятия, тыс,рублей | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
1. | 2. | 3. | 4. | 6 | 9 | 10
1. | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, теплообменного оборудования систем горячего водоснабжения, промывка и регулировка систем отопления и горячего водоснабжения
| Советский Трассовиков 8 | кв.м. | 3319.3 | 20 | до 01.09.2025 | Бедакова Н.С.
| Советский Трассовиков 9 | кв.м. | 4254 | 20 | до 01.09.2025 | Бедакова Н.С.
| Итого | ед. | кв.м | 40
|  | кв.м. | 7573.3
2. | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
| Советский Трассовиков 8 | кв.м. | 3319.3 | 5 | до 01.09.2025 | Бедакова Н.С.
| Советский Трассовиков 9 | кв.м. | 4254 | 5 | до 01.09.2025 | Бедакова Н.С.
| Итого | ед. | кв.м | 10
|  | кв.м. | 7573.3
3. | Ревизия и (или) техническое обслуживание, и (или) ремонт системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов
| Советский Трассовиков 8 |  |  | 1 | до 01.09.2025 | Бедакова Н.С.
| Советский Трассовиков 9 |  |  | 1 | до 01.09.2025 | Бедакова Н.С.
| Итого | ед. | кв.м | 2
|  | кв.м. | 0
4. | Ревизия и (или) техническое обслуживание, и (или) ремонт электрооборудования, внутридомовых электросетей, силовых и осветительных установок
| Советский Трассовиков 8 | ед. | 5 | 2 | до 01.09.2025 | Бедакова Н.С.
| Советский Трассовиков 9 | ед. | 5 | 2 | до 01.09.2025 | Бедакова Н.С.
| Итого | ед. | 10 | 20
кв.м.
5. | Ревизия и (или) замена запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств, контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. п.) в системах теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения
| Советский Трассовиков 8 | ед. | 1 | 10 | до 01.09.2025 | Бедакова Н.С.
| Советский Трассовиков 9 | ед. | 1 | 1 | до 01.09.2025 | Бедакова Н.С.
| Итого | ед. |  | 11
кв.м.
6. | Ремонт (замена) трубопроводов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения
| Итого | ед.
кв.м.
7. | Техническое обслуживание и (или) поверка, и (или) замена общедомовых узлов учета тепловой энергии
| Итого | ед.
кв.м.
8. | Текущий ремонт кровли, завалинки, отмостки, входных групп, оконных и дверных заполнений и т.д.
| Советский Трассовиков 8 | кв.м. |  |  | до 01.09.2025 | Бедакова Н.С.
| ремонт отмостки | кв.м | 600 | 300 | до 01.09.2025 | Бедакова Н.С.
| Итого | ед. |  | 180
кв.м.
9. | Техническое обслуживание и (или) ремонт дымоходов, печей
| Итого | ед.
тыс.кв.м.
10. | Косметический ремонт мест общего пользования
| Трассовиков 8 |  | 200 | 150 | до 01.09.2025 | Бедакова Н.С.
| Итого | кв.м | 200 | 30
тыс.кв.м.
11. | Прочие работы
Трассовиков 8
Ремрнт уличного освещения
| Итого | ед. | 2 | 30
тыс.кв.м.
12. | Финансовые средства, запланированные для создания материально-технического резерва
| Советский Трассовиков 8 |  |  | 150
| Советский Трассовиков 9 |  |  | 100
| итого: |  |  | 250