Паспорт общественной территории

| № | Показатель |  |  | Информация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населенный пункт (адрес общественной территории) |  |  | г.п. Советский, в границах улиц Гастелло – Кирова – Курчатова. |  |
| 2 | Название объекта |  |  | Благоустройство Вознесенского парка в г. п. Советский |  |
| 3 | Описание, этапность, функциональное назначение |  |  | 1 этап: работы по устройству стоянки 1202 м2, проездов 332 м2, освещения 2 шт. и тротуара 185 м2 |  |
| 4 | Площадь, кв. м. |  |  | 1 719 м2 |  |
| 5 | Подрядчик |  |  | ООО «Ремдорстрой» |  |
| 6 | Контракт(ы) (номер и дата) |  |  | Муниципальный контракт № 01873000028220000880001-2022 от |  |
| 7 | Срок завершения работ по контракту (учитываются виды и объемы 2023 года, если контракт многолетний) |  |  | по 15 сентября 2023 года |  |
| 8 | Ссылка на контракты |  |  | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0187300002822000088&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on |  |
| 9 | Ответственные (ОМС, ФИО и телефон исполнителя) |  |  | Насактынов Олег Евгеньевич, 8 902 825 10 10 |  |
| 10 | Финансирование, в тыс. руб. |  |  | Стоимость всего – 9 695 124,40 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет – 2 129 166,02 |  |
|  |  |  |  | Региональный бюджет – 3 330 233,98 |  |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет – 4 235 724,40 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 11 | Степень готовности объекта с даты начала работ в 2023 году, в % |  |  | 100% |  |
| 12 | Риски |  |  |  |  |
| Виды работ по контракту (учитываются только работы 2023 года, если контракт многолетний) |  | Объемы, в ед. измерения (кв.м., кубы, метры, шт., и т.д.) ПЛАН | Сколько выполнено в ед. измерения (в объемах) ФАКТ |  | Процент % исполнения |
| Демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит |  | 10,92 м3 | 10,92м3 |  | 100 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами |  | 225 м3 | 225 м3 |  | 100 |
| Уплотнение грунта |  | 330 м3 | 330 м3 |  | 100 |
| Планировка площадей: механизированным способом |  | 1719 м2 | 1719 м2 |  | 100 |
| Устройство щебеночного основания |  | 1202 м2 | 1202 м2 |  | 100 |
| Установка бортовых камней |  | 245м2 | 245м2 |  | 100 |
| Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками |  | 1202 м2 | 1202 м2 |  | 100 |
| Устройство проездов |  | 332 м2 | 332 м2 |  | 100 |
| Устройство тротуаров |  | 185 м2 | 185 м2 |  | 100 |
| Устройство освещения |  | 2 шт | 2 шт |  | 100 |

Фото ДО начала работ (с одного ракурса)

Фото хода работ по выполненным объемам

Фото выполненных объемов работ