## план 25-26
Согласовано Глава г.п. Советский _________________А.Т. Кулагин "____"________________2025 г. |  | Согласовано Директор МУП "Советский Тепловодоканал" ___________С.А. Удалов "____"___________2025г. |  | Утверждаю Директор ООО "Уютный город Советский" __________________ С.В.Гущин "___"___________________2025г.
МЕРОПРИЯТИЯ по подготовке объектов жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов ООО "Уютный город Советский"
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Средства Предприятия, тыс,рублей | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
1. | 2. | 3. | 4. | 6 | 9 | 10
1. | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, теплообменного оборудования систем горячего водоснабжения, промывка и регулировка систем отопления и горячего водоснабжения
1 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Макаренко, д. 18 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
2 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Макаренко, д. 52 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
3 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 1/2 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
4 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 7/2 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
5 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 10 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
6 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 11 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
7 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 12 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
8 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Нефтянник, д. 9 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
9 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Нефтянник, д. 11 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
10 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Нефтянник, д. 13 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
11 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Нефтянник, д. 15 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
12 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Нефтянник, д. 17 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
13 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Нефтянник, д. 29а | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
14 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Нефтянник, д. 33 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
15 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Промышленная, д. 13 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
16 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Гастелло, д. 39 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
17 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Калинина, д. 8/1 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
18 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Калинина, д. 8/2 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
19 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Калинина, д. 44а | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
20 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Мичурина, д. 2а | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
21 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Киевская, д. 18 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
22 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Юбилейная, д. 50 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
23 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Юбилейная, д. 52 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
24 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Юбилейная, д. 56 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
25 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Гагарина, д. 5 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
26 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Гагарина, д. 7 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
27 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Гастелло, д. 33А | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
28 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Макаренко, д. 6 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
29 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Трассовиков, д. 2А | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
30 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Киевская, д. 37 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
31 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Макаренко, д. 40 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
32 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Мичурина, д. 4А | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
33 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Мичурина, д. 6 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
34 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 1/1 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
35 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 2 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
36 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 3 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
37 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 4/2 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
38 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 5 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
39 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 6/1 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
40 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 7/1 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
41 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 8 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
42 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 9 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
43 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Промышленная, д. 3 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
44 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул.Промышленная, д.3А | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
45 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Промышленная, д. 3Б | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
46 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Промышленная, д. 5А | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
47 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Промышленная, д. 6В | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
48 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Промышленная, д. 8 | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
49 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Промышленная, д. 8А | дом | 1 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
| Итого | ед. | 49 | 980
кв.м.
2. | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
1 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Макаренко, д. 18 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
2 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Макаренко, д. 52 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
3 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 1/2 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
4 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 7/2 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
5 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 10 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
6 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 11 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
7 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 12 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
8 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Нефтянник, д. 9 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
9 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Нефтянник, д. 11 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
10 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Нефтянник, д. 13 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
11 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Нефтянник, д. 15 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
12 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Нефтянник, д. 17 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
13 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Нефтянник, д. 29а | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
14 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Нефтянник, д. 33 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
15 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Промышленная, д. 13 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
16 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Гастелло, д. 39 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
17 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Калинина, д. 8/1 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
18 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Калинина, д. 8/2 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
19 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Калинина, д. 44а | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
20 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Мичурина, д. 2а | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
21 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Киевская, д. 18 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
22 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Юбилейная, д. 50 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
23 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Юбилейная, д. 52 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
24 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Юбилейная, д. 56 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
25 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Гагарина, д. 5 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
26 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Гагарина, д. 7 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
27 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Гастелло, д. 33А | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
28 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Макаренко, д. 6 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
29 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Трассовиков, д. 2А | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
30 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Киевская, д. 37 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
31 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Макаренко, д. 40 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
32 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Мичурина, д. 4А | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
33 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Мичурина, д. 6 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
34 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 1/1 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
35 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 2 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
36 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 3 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
37 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 4/2 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
38 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 5 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
39 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 6/1 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
40 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 7/1 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
41 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 8 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
42 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 9 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
43 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Промышленная, д. 3 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
44 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Промышленная, д. 3А | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
45 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Промышленная, д. 3Б | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
46 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Промышленная, д. 5А | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
47 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Промышленная, д. 6В | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
48 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Промышленная, д. 8 | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
49 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Промышленная, д. 8А | дом | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
| Итого | ед. | 49 | 245
кв.м.
3. | Ревизия и (или) техническое обслуживание, и (или) ремонт системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов
1 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.2 | дом | 1 | 8 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
2 | Диагностированиесистемы ВДГО, ул.Кошевого, д.4 | дом | 1 | 8 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
3 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.5 | дом | 1 | 4 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
4 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.6 | дом | 1 | 8 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
5 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.7 | дом | 1 | 16 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
6 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.8 | дом | 1 | 8 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
7 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.10 | дом | 1 | 8 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
8 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.12 | дом | 1 | 8 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
9 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.13 | дом | 1 | 12 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
10 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.14 | дом | 1 | 8 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
11 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.15 | дом | 1 | 8 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
12 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.16 | дом | 1 | 8 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
13 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.17 | дом | 1 | 8 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
14 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.18 | дом | 1 | 8 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
15 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.21 | дом | 1 | 8 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
16 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.25 | дом | 1 | 8 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
17 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.26 | дом | 1 | 8 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
18 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.27 | дом | 1 | 8 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
19 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.28 | дом | 1 | 8 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
20 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Макаренко, д.6 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
21 | Диагностирование системы ВДГО, пер.Строительный, д.11 | дом | 1 | 12 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
22 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Октябрьская, д.6 | дом | 1 | 12 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
23 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Октябрьская, д.4 | дом | 1 | 12 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
24 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Мичурина, д.2 | дом | 1 | 12 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
25 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Мичурина, д.4 | дом | 1 | 12 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
26 | Укрепление газопровода, ул. Юности, д. 10 | дом | 1 | 3 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
27 | Укрепление газопровода, ул. Киевская, д. 25 | дом | 1 | 3 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
| Итого | ед. | 27 | 232
кв.м.
4. | Ревизия и (или) техническое обслуживание, и (или) ремонт электрооборудования, внутридомовых электросетей, силовых и осветительных установок
1 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Гагарина, д. 5 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
2 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Гагарина, д. 7 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
3 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Калинина, д. 8/1 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
4 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Калинина, д. 8/2 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
5 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Юбилейная, д. 52 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
6 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Юбилейная, д. 56 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
7 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул.Гастелло, д. 33а | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
8 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул.Гастелло, д. 39 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
9 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Макаренко, д. 16 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
10 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Макаренко, д. 18 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
11 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Макаренко, д. 22 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
12 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Макаренко, д. 52 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
13 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Нефтянник, д. 9 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
14 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Нефтянник, д. 11 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
15 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Нефтянник, д. 13 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
16 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Нефтянник, д. 15 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
17 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Нефтянник, д. 17 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
18 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Нефтянник, д. 29а | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
19 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Нефтянник, д. 33 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
20 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 1/2 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
21 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 10 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
22 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 11 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
23 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 12 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
24 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 7/2 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
25 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 1/1 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
26 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 2 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
27 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 3 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
28 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 4/2 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
29 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 5 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
30 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 6 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
31 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 8 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
32 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 9 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
33 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 7/1 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
34 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Промышленная, д. 3 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
35 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Промышленная, д. 3а | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
36 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Промышленная, д. 3б | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
37 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Промышленная, д. 5а | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
38 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Промышленная, д. 6в | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
39 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Промышленная, д. 8 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
40 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Промышленная, д. 13 | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
41 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Трассовиков, д. 2а | дом | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
| Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений , ул.Киевская, 18 | шт | 1 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
42 | Замена автоматов (1 полюсный, 25А 16 шт., кабель ВВГ 3х4 (5х4) 5м.) ул. Октябрьская, д. 4, 1 подъезд | шт | 16 | 5.8 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
43 | Замена автоматов (3х фаз. 2 ввод., 3х фаз., 1 ввод. 80А) ул. Октябрьская, д. 4, 1 подъезд | шт | 3 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
44 | Замена автоматов (25А, 6 шт., 40А, 3х фаз., 1 шт., кабель ВВГ 3х4 (5х4) 3м., клема 1шт.) ул. Юности, д. 10, 3 подъезд | шт | 7 | 3.1 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
45 | Замена автоматов (100А, 3х фаз. 1 шт., 25А, 1 фаз. 30 шт., кабель ВВГ 3х4 (5х4) 15м.) ул. Юбилейная, д. 52, 3 подъезд | шт. | 31 | 16 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
46 | Замена автоматов (40А, 3х фаз. 2 шт., 25А, 10 шт., ВРУ 3х фаз., 3 шт. 100А) ул. Макаренко, д. 6 | шт. | 15 | 16.4 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
47 | Замена светильников (на светодиодные 8шт., выключателей 8 шт., проводт ВВГ 3х1,5 10 м., гофра 16 8 м., распредкоробок 2 шт.) ул. Макаренко, д. 6 | шт. | 8 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
48 | Замена светильников (на светодиодные 6 шт., с датчиком движения 27 шт.) мкр. Солнечный, д. 12 | шт. | 33 | 24 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
49 | Замена светильников (на светодиодные 4 шт., с датчиком движения 18 шт.) мкр. Солнечный, д. 11 | шт. | 22 | 16 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
50 | Замена светильников (на светодиодные 2 шт., с датчиком движения 24 шт.) мкр. Солнечный, д. 1, корп.1 | шт. | 26 | 20 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
51 | Замена светильников (на светодиодные 5 шт., с датчиком движения 10 шт.) мкр. Солнечный, д. 7, корп.2 | шт | 15 | 10 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
52 | Замена светильников на светодиодные, мкр. Солнечный, д. 10 | шт | 5 | 2 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
53 | Замена светильников на светодиодные, ул. Садовая, д.3 | шт | 4 | 1.6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
54 | Замена светильников на светодиодные, ул. Гастелло, д.39 | шт | 72 | 28.8 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
55 | Замена светильников (на светодиодные 16 шт., выключателей 12 шт., распредкоробок 8 шт., кабель ВВГ 3х1,5 50м., гофра 16 40 м.) ул. Гагарина, д.77, 4 подъезд | шт | 16 | 15 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
56 | Замена светильников, ул. Макаренко, д.22 | шт | 6 | 1.8 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
57 | Замена пожарных извещателей, ул. Макаренко, д.22 | шт | 6 | 3 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
58 | Замена пожарных извещателей, ул. Макаренко, д.8 | шт | 3 | 1.5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
59 | Замена пожарных извещателей, ул. Макаренко, д.12 | шт | 4 | 2 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
60 | Замена пожарных извещателей, ул. Макаренко, д.16 | шт | 12 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
61 | Замена пожарных извещателей, ул. Макаренко, д.24 | шт | 2 | 1 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
62 | Замена пожарных извещателей, ул. Макаренко, д.28 | шт | 2 | 1 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
63 | Замена пожарных извещателей, ул. Макаренко, д.34 | шт | 2 | 1 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
64 | Замена пожарных извещателей, ул. Макаренко, д.40 | шт | 6 | 3 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
65 | Замена пожарных извещателей, ул. Кошевого, д.8 | шт | 1 | 0.5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
66 | Замена пожарных извещателей, ул. Кошевого, д.10 | шт | 1 | 0.5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
67 | Замена пожарных извещателей, ул. Кошевого, д.12 | шт | 2 | 1 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
68 | Замена пожарных извещателей, ул. Кошевого, д.13 | шт | 4 | 2 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
69 | Замена пожарных извещателей, ул. Кошевого, д.15 | шт | 2 | 1 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
70 | Замена пожарных извещателей, ул. Кошевого, д.17 | шт | 2 | 1 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
71 | Замена пожарных извещателей, ул. Кошевого, д.18 | шт | 1 | 1 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
72 | Замена пожарных извещателей, ул. Кошевого, д.21 | шт | 2 | 1 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
73 | Замена пожарных извещателей, ул. Кошевого, д.27 | шт | 2 | 1 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
74 | Замена пожарных извещателей, ул. Гагарина, д.79 | шт | 6 | 3 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
| Итого | ед. |  | 455
кв.м.
5. | Ревизия и (или) замена запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств, контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. п.) в системах теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения
| Итого | ед.
кв.м.
6. | Ремонт (замена) трубопроводов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения
1 | Замена радиатора, ул.Садовая, д.1 | шт | 1 | 3.2 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
2 | Замена кранов на системе теплоснабжения, диам. 50, ул. Короленко, д.7 | шт | 2 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
3 | Замена кранов на системе теплоснабжения, диам. 50, мкр. Солнечный, д.4, корп.2 | шт | 2 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
4 | Замена кранов на системе теплоснабжения, диам. 50, мкр. Солнечный, д.3 | шт | 5 | 15 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
5 | Замена кранов на системе теплоснабжения, диам. 50, мкр. Нефтяник, д.33 | шт | 2 | 6 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
| Итого | ед. |  | 36.2
кв.м.
7. | Техническое обслуживание и (или) поверка, и (или) замена общедомовых узлов учета тепловой энергии
1 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Нефтянник, д. 17 | к-т | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
2 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Нефтянник, д. 29а | к-т | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
3 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Солнечный, д. 7/1 | к-т | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
4 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Солнечный, д. 7/2 | к-т | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
5 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Солнечный, д. 10 | к-т | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
6 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Солнечный, д. 11 | к-т | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
7 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Солнечный, д. 12 | к-т | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
8 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Солнечный, д. 1/2 | к-т | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
9 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Солнечный, д. 3 | к-т | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
10 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла ул. Калинина, д. 8/1 | к-т | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
11 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла ул. Калинина, д. 8/2 | к-т | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
12 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла ул. Промышленная, д. 8 | к-т | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
13 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла ул. Промышленная, д. 8а | к-т | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
14 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла ул. О Кошевого, д. 7 | к-т | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
15 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла ул. Октябрьская, д. 4 | к-т | 1 | 5 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
16 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла ул. Гагарина, д. 5 | к-т | 2 | 10 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
17 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла ул. Гагарина, д. 7 | к-т | 2 | 10 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
18 | Проведение поверки прибора учета тепла мкр. Солнечный , д. 7, корп. 1, 1 подъезд | к-т | 1 | 30 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
19 | Проведение поверки прибора учета тепла мкр. Солнечный, д. 7, корп. 1, 2 подъезд | к-т | 1 | 30 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
20 | Проведение поверки прибора учета тепла мкр. Солнечный , д. 7, корп. 2 | к-т | 1 | 30 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
21 | Проведение поверки прибора учета тепла мкр. Солнечный , д. 1, корп. 2 | к-т | 1 | 30 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
22 | Проведение поверки прибора учета тепла мкр. Солнечный , д. 3 | к-т | 1 | 30 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
23 | Проведение поверки прибора учета тепла ул. Калинина, д. 8, корп. 1 | к-т | 1 | 30 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
24 | Проведение поверки прибора учета тепла ул. Калинина, д. 8, корп. 2 | к-т | 1 | 30 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
25 | Проведение поверки прибора учета тепла ул. Кошевого, д. 7 | к-т | 1 | 30 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
26 | Проведение поверки прибора учета тепла ул. Гагарина, д. 5, 1 подъезд | к-т | 1 | 30 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
27 | Проведение поверки прибора учета тепла ул. Промышленная, д. 8 | к-т | 1 | 30 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
28 | Ремонтно - восстановительные работы ОДПУ тепловой энергии, ул. Промышленная, д. 13 | к-т | 1 | 37 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
29 | Ремонтно - восстановительные работы ОДПУ тепловой энергии, ул. Гастелло, д. 39 | к-т | 1 | 37 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
30 | Ремонтно - восстановительные работы ОДПУ тепловой энергии, ул. Мичурина, д. 2А | к-т | 1 | 37 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
31 | Ремонтно - восстановительные работы ОДПУ тепловой энергии, мкр. Солнечный д. 1, корп. 1 | к-т | 1 | 35 | до 01.09.2025 | Гущин С.В.
| Итого | ед. |  | 541
кв.м.
8. | Текущий ремонт кровли, завалинки, отмостки, входных групп, оконных и дверных заполнений и т.д.
1 | Утепление стен фольгоизолоном, ул. Юности, д. 10, кв. 7 | м2 | 5 | 1 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
2 | Замена входной двери, ул. Макаренко, д. 52, 3 подъезд | шт | 1 | 45 | до 01.09.2024 | Смирнов А.Н.
3 | Выравнивание бетонной стяжки тамбура, ул. Калинина, д. 44А, 1 подъезд | м2 | 4 | 7 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
4 | Восстановление штукатурного слоя, ул. Короленко, д. 4, кв. 23 | м2 | 2 | 1 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
5 | Замена профилированных листов, мкр. Солнечный, д.2, кв. 15 | шт | 1 | 2 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
6 | Восстановление штукатурного слоя, ул. Киевская, д. 9, кв. 7, 2 подъезд | м2 | 12 | 5 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
7 | Восстановление штукатурного слоя, ул. Макаренко, д. 12, 2 подъезд, 2 этаж | м2 | 24 | 8 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
8 | Покраска тамбура, ул. Макаренко, д. 52, 1 подъезд | м2 | 10 | 3 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
9 | Ремонт межпанельных швов (мастика), ул. Макаренко, д. 52, 1 подъезд | л | 20 | 25 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
10 | Восстановление штукатурного слоя бетонного цоколя, мкр. Солнечный, д. 12, кв. 35, 3 подъезд | м2 | 6 | 3 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
11 | Замена уголков на окнах, уголок ПВХ 2х(1,5;1,5;1,3), уголок 50х50мм, наличник 1,27м2х7см (карман первого этажа) мкр. Солнечный, д. 12, 1 подъезд | шт | 6 | 3 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
12 | Замена шиферного покрытия на козырьке подъезда, ул.Киевская, д.25, 1 подъезд | шт | 4 | 4 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
13 | Замена шиферного покрытия на козырьке подъезда, ул.Макаренко, д.40, 2 подъезд | шт | 4 | 4 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
14 | Утепление завалинки под крыльцом (доска), ул.Макаренко, д.34 | м3 | 0.1 | 5 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
15 | Восстановление штукатурного слоя, ул. Киевская, д. 21, 1 подъезд | м2 | 30 | 20 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
16 | Утепление и ремонт межпанельных швов, ул. Макаренко, д. 18, кв. 15, 3 подъезд | л | 10 | 25 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
17 | Ремонт крыши, ремонт чердачного перекрытия над кухней кв. №8 (доска, гипсокартон), ул. Макаренко, д. 24 | м3/м2 | 025/6 | 16 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
18 | Ремонт и покраска полов в МОП, ул.Кошевого, д.7, 2 подъезд | м2 | 30 | 10 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
19 | Ремонт крыши балкона, ул. Нефтяник, д. 17, кв. 27 | м2 | 5 | 15 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
20 | Ремонт крыши и конька (шифер, рубероид), ул. Мичурина, д. 6, кв. 35, 26, 24 | шт/рулон | 15/2 | 15 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
21 | Ремонт крыши (бигроз 5 рул., мастика 10л.), ул. Гастелло, д. 39 | м2 | 50 | 16 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
22 | Замена дверей, ул. Гастелло, д. 39 | шт | 1 | 45 | до 01.09.2025
23 | Замена шифера на крыше (шифер), ул. Киевская, д. 11, кв. 12, 3 подъезд | шт | 5 | 5 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
24 | Замена входной двери, ул. Юбилейная, д. 50 | шт | 1 | 45 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
25 | Ремонт крыши (шифер), пер. Строительный, д. 11, кв. 11 | шт | 4 | 4 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
26 | Ремонт крыши (шифер), ул. Короленко, д. 2, кв. 12 | шт | 5 | 5 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
27 | Ремонт крыши (шифер), ул. Короленко, д. 3, кв. 24 | шт | 5 | 5 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
28 | Ремонт крыши (шифер), ул. Гагарина, д. 79, кв. 3, 11 | шт | 16 | 16 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
29 | Ремонт крыши (шифер), ул. Гастелло, д. 28, кв. 6, 1 подъезд | шт | 3 | 3 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
30 | Ремонт крыши (шифер), ул. Гастелло, д. 28, 4 подъезд | шт | 2 | 2 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
31 | Ремонт крыши (шифер), ул. Юности, д. 10, кв. 11, 4 | шт | 4 | 4 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
32 | Ремонт крыши (шифер), ул. Мичурина, д. 8, кв. 7 | шт | 8 | 8 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
33 | Ремонт крыши (шифер), ул. Киевская, д. 21, кв. 16 | шт | 1 | 1 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
34 | Ремонт крыши (шифер), ул. Киевская, д. 7, кв. 17 | шт | 3 | 3 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
35 | Ремонт крыши (шифер), ул. Макаренко, д. 16 | шт | 3 | 3 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
36 | Ремонт крыши (шифер), ул. Кошевого, д. 18, кв. 7 | шт | 4 | 4 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
37 | Ремонт крыши, ул. Гагарина, д. 77, кв. 11 | шт | 3 | 3 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
38 | Ремонт слухового окна (поликарбонат), ул. Промышленная, д. 5А, 1 подъезд | м2 | 3 | 1 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
39 | Восстановление отмостки (бетон 1м3, грунт для отсыпки 6м3), мкр.Солнечный 9, 1 подъезд. | м3 | бетон 1, грунт 6 | 20 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
40 | Ремонт крыши (профлист), мкр. Солнечный, д.11, кв.19 | шт | 1 | 2 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
41 | Ремонт цоколя, ул. Гастелло, д.33А | м2 | 5 | 3 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
42 | Ремонт крыши (шифер), ул. Мичурина, 4А | шт | 15 | 15 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
43 | Восстановление штукатурного слоя цоколя, мкр. Солнечный, д.1, корп 2 | м2 | 10 | 4 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
|  | ед. |  | 434
кв.м.
9. | Техническое обслуживание и (или) ремонт дымоходов, печей
| Итого | ед. |  | 0
тыс.кв.м.
10. | Косметический ремонт мест общего пользования
1 | Косметический ремонт МОП ул. Промышленная, д. 13 3 подьезд | подьезд | 1 | 120 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
2 | Косметический ремонт МОП ул. Киевская, 37, 3 подъезд | подьезд | 1 | 90 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
3 | Косметический ремонт МОП ул. Промышленная, д. 3Б 1 подьезд | подьезд | 1 | 70 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
4 | Косметический ремонт МОП мкр. Солнечный, д. 12, 1 подьезд | подьезд | 1 | 90 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
5 | Косметический ремонт МОП ул. Макаренко, д. 52 3 подьезд | подьезд | 1 | 90 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
6 | Косметический ремонт МОП ул. Юбилейная, д. 52 3 подьезд | подьезд | 1 | 90 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
7 | Косметический ремонт МОП ул. Макаренко, д. 18 1 подьезд | подьезд | 1 | 70 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
8 | Косметический ремонт МОП ул. Юбилейная, д.56 2 подьезд | подьезд | 1 | 90 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
9 | Косметический ремонт МОП ул. Юбилейная, д.50 | подьезд | 1 | 50 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
| Итого | ед. |  | 760
тыс.кв.м.
11. | Прочие работы
1 | Покраска перил на крыльце, ул. Гагарина, д. 7 | шт | 2 | 10 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
2 | Восстановление штукатурного слоя бетонного цоколя, ул. Гагарина, д. 7 | шт | 2 | 80 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
3 | Благоустройство (покраска) входных дверей, мкр. Нефтяник, д.29А | шт | 4 | 15 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
4 | Ремонт цоколя (замена и покраска плоского шифера), ул. Гагарина, д. 5 | м2 | 50 | 60 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
5 | Ремонт тратуаров (замена поврежденных тротуарной плитки 10 шт), ул. Гагарина, д. 7 | м2 | 1 | 4 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
6 | Штукатурка, окраска цоколя и бетонных крылец, мкр. Нефтяник, д. 17 | подьезд | 4 | 90 | до 01.09.2025 | Смирнов А.Н.
| Итого | ед. |  | 259
тыс.кв.м.
12. | Финансовые средства, запланированные для создания материально-технического резерва
3942.2
Составил: инженер ПТО, Гуран Н.П.______________
ООО "Уютный город Советкий" оставляет за собой право корректировать план мероприятий в соответствии с поступающими заявлениями жителей и производственной необходимостью

## план 25-26 (2)
Согласовано Глава г.п. Советский _________________А.Т. Кулагин "____"________________2025 г. |  | Согласовано Директор МУП "Советский Тепловодоканал" ___________С.А. Удалов "____"___________2025г. |  | Утверждаю Директор ООО "Уютный город Советский" __________________ С.В.Гущин "___"___________________2025г.
МЕРОПРИЯТИЯ по подготовке объектов жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов ООО "Уютный город Советский"
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Средства Предприятия, тыс,рублей | Выполнение | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
1. | 2. | 3. | 4. | 6 | 9 | 10
1. | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, теплообменного оборудования систем горячего водоснабжения, промывка и регулировка систем отопления и горячего водоснабжения
1 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Макаренко, д. 18 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
2 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Макаренко, д. 52 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
3 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 1/2 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
4 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 7/2 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
5 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 10 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
6 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 11 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
7 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 12 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
8 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Нефтянник, д. 9 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
9 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Нефтянник, д. 11 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
10 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Нефтянник, д. 13 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
11 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Нефтянник, д. 15 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
12 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Нефтянник, д. 17 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
13 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Нефтянник, д. 29а | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
14 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Нефтянник, д. 33 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
15 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Промышленная, д. 13 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
16 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Гастелло, д. 39 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
17 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Калинина, д. 8/1 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
18 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Калинина, д. 8/2 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
19 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Калинина, д. 44а | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
20 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Мичурина, д. 2а | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
21 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Киевская, д. 18 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
22 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Юбилейная, д. 50 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
23 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Юбилейная, д. 52 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
24 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Юбилейная, д. 56 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
25 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Гагарина, д. 5 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
26 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Гагарина, д. 7 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
27 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Гастелло, д. 33А | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
28 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Макаренко, д. 6 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
29 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Трассовиков, д. 2А | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
30 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Киевская, д. 37 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
31 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Макаренко, д. 40 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
32 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Мичурина, д. 4А | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
33 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Мичурина, д. 6 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
34 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 1/1 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
35 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 2 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
36 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 3 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
37 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 4/2 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
38 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 5 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
39 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 6/1 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
40 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 7/1 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
41 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 8 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
42 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 9 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
43 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Промышленная, д. 3 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
44 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул.Промышленная, д.3А | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
45 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Промышленная, д. 3Б | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
46 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Промышленная, д. 5А | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
47 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Промышленная, д. 6В | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
48 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Промышленная, д. 8 | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
49 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Промышленная, д. 8А | дом | 1 | 20 |  | Гущин С.В.
| Итого | ед. | 49 | 980
кв.м.
2. | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
1 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Макаренко, д. 18 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
2 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Макаренко, д. 52 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
3 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 1/2 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
4 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 7/2 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
5 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 10 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
6 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 11 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
7 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 12 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
8 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Нефтянник, д. 9 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
9 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Нефтянник, д. 11 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
10 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Нефтянник, д. 13 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
11 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Нефтянник, д. 15 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
12 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Нефтянник, д. 17 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
13 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Нефтянник, д. 29а | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
14 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Нефтянник, д. 33 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
15 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Промышленная, д. 13 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
16 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Гастелло, д. 39 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
17 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Калинина, д. 8/1 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
18 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Калинина, д. 8/2 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
19 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Калинина, д. 44а | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
20 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Мичурина, д. 2а | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
21 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Киевская, д. 18 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
22 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Юбилейная, д. 50 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
23 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Юбилейная, д. 52 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
24 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Юбилейная, д. 56 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
25 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Гагарина, д. 5 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
26 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Гагарина, д. 7 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
27 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Гастелло, д. 33А | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
28 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Макаренко, д. 6 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
29 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Трассовиков, д. 2А | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
30 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Киевская, д. 37 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
31 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Макаренко, д. 40 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
32 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Мичурина, д. 4А | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
33 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Мичурина, д. 6 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
34 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 1/1 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
35 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 2 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
36 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 3 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
37 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 4/2 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
38 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 5 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
39 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 6/1 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
40 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 7/1 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
41 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 8 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
42 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 9 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
43 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Промышленная, д. 3 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
44 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Промышленная, д. 3А | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
45 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Промышленная, д. 3Б | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
46 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Промышленная, д. 5А | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
47 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Промышленная, д. 6В | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
48 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Промышленная, д. 8 | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
49 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Промышленная, д. 8А | дом | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
| Итого | ед. | 49 | 245
кв.м.
3. | Ревизия и (или) техническое обслуживание, и (или) ремонт системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов
1 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.2 | дом | 1 | 8 |  | Гущин С.В.
2 | Диагностированиесистемы ВДГО, ул.Кошевого, д.4 | дом | 1 | 8 |  | Гущин С.В.
3 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.5 | дом | 1 | 4 |  | Гущин С.В.
4 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.6 | дом | 1 | 8 |  | Гущин С.В.
5 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.7 | дом | 1 | 16 |  | Гущин С.В.
6 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.8 | дом | 1 | 8 |  | Гущин С.В.
7 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.10 | дом | 1 | 8 |  | Гущин С.В.
8 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.12 | дом | 1 | 8 |  | Гущин С.В.
9 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.13 | дом | 1 | 12 |  | Гущин С.В.
10 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.14 | дом | 1 | 8 |  | Гущин С.В.
11 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.15 | дом | 1 | 8 |  | Гущин С.В.
12 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.16 | дом | 1 | 8 |  | Гущин С.В.
13 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.17 | дом | 1 | 8 |  | Гущин С.В.
14 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.18 | дом | 1 | 8 |  | Гущин С.В.
15 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.21 | дом | 1 | 8 |  | Гущин С.В.
16 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.25 | дом | 1 | 8 |  | Гущин С.В.
17 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.26 | дом | 1 | 8 |  | Гущин С.В.
18 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.27 | дом | 1 | 8 |  | Гущин С.В.
19 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Кошевого, д.28 | дом | 1 | 8 |  | Гущин С.В.
20 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Макаренко, д.6 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
21 | Диагностирование системы ВДГО, пер.Строительный, д.11 | дом | 1 | 12 |  | Гущин С.В.
22 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Октябрьская, д.6 | дом | 1 | 12 |  | Гущин С.В.
23 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Октябрьская, д.4 | дом | 1 | 12 |  | Гущин С.В.
24 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Мичурина, д.2 | дом | 1 | 12 |  | Гущин С.В.
25 | Диагностирование системы ВДГО, ул.Мичурина, д.4 | дом | 1 | 12 |  | Гущин С.В.
26 | Укрепление газопровода, ул. Юности, д. 10 | дом | 1 | 3 |  | Гущин С.В.
27 | Укрепление газопровода, ул. Киевская, д. 25 | дом | 1 | 3 |  | Гущин С.В.
| Итого | ед. | 27 | 232
кв.м.
4. | Ревизия и (или) техническое обслуживание, и (или) ремонт электрооборудования, внутридомовых электросетей, силовых и осветительных установок
1 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Гагарина, д. 5 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
2 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Гагарина, д. 7 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
3 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Калинина, д. 8/1 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
4 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Калинина, д. 8/2 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
5 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Юбилейная, д. 52 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
6 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Юбилейная, д. 56 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
7 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул.Гастелло, д. 33а | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
8 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул.Гастелло, д. 39 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
9 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Макаренко, д. 16 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
10 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Макаренко, д. 18 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
11 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Макаренко, д. 22 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
12 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Макаренко, д. 52 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
13 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Нефтянник, д. 9 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
14 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Нефтянник, д. 11 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
15 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Нефтянник, д. 13 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
16 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Нефтянник, д. 15 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
17 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Нефтянник, д. 17 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
18 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Нефтянник, д. 29а | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
19 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Нефтянник, д. 33 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
20 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 1/2 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
21 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 10 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
22 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 11 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
23 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 12 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
24 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 7/2 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
25 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 1/1 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
26 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 2 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
27 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 3 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
28 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 4/2 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
29 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 5 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
30 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 6 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
31 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 8 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
32 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 9 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
33 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 7/1 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
34 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Промышленная, д. 3 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
35 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Промышленная, д. 3а | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
36 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Промышленная, д. 3б | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
37 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Промышленная, д. 5а | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
38 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Промышленная, д. 6в | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
39 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Промышленная, д. 8 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
40 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Промышленная, д. 13 | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
41 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Трассовиков, д. 2а | дом | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
| Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений , ул.Киевская, 18 | шт | 1 | 6 |  | Гущин С.В.
42 | Замена автоматов (1 полюсный, 25А 16 шт., кабель ВВГ 3х4 (5х4) 5м.) ул. Октябрьская, д. 4, 1 подъезд | шт | 16 | 5.8 |  | Гущин С.В.
43 | Замена автоматов (3х фаз. 2 ввод., 3х фаз., 1 ввод. 80А) ул. Октябрьская, д. 4, 1 подъезд | шт | 3 | 6 |  | Гущин С.В.
44 | Замена автоматов (25А, 6 шт., 40А, 3х фаз., 1 шт., кабель ВВГ 3х4 (5х4) 3м., клема 1шт.) ул. Юности, д. 10, 3 подъезд | шт | 7 | 3.1 |  | Гущин С.В.
45 | Замена автоматов (100А, 3х фаз. 1 шт., 25А, 1 фаз. 30 шт., кабель ВВГ 3х4 (5х4) 15м.) ул. Юбилейная, д. 52, 3 подъезд | шт. | 31 | 16 |  | Гущин С.В.
46 | Замена автоматов (40А, 3х фаз. 2 шт., 25А, 10 шт., ВРУ 3х фаз., 3 шт. 100А) ул. Макаренко, д. 6 | шт. | 15 | 16.4 |  | Гущин С.В.
47 | Замена светильников (на светодиодные 8шт., выключателей 8 шт., проводт ВВГ 3х1,5 10 м., гофра 16 8 м., распредкоробок 2 шт.) ул. Макаренко, д. 6 | шт. | 8 | 6 |  | Гущин С.В.
48 | Замена светильников (на светодиодные 6 шт., с датчиком движения 27 шт.) мкр. Солнечный, д. 12 | шт. | 33 | 24 |  | Гущин С.В.
49 | Замена светильников (на светодиодные 4 шт., с датчиком движения 18 шт.) мкр. Солнечный, д. 11 | шт. | 22 | 16 |  | Гущин С.В.
50 | Замена светильников (на светодиодные 2 шт., с датчиком движения 24 шт.) мкр. Солнечный, д. 1, корп.1 | шт. | 26 | 20 |  | Гущин С.В.
51 | Замена светильников (на светодиодные 5 шт., с датчиком движения 10 шт.) мкр. Солнечный, д. 7, корп.2 | шт | 15 | 10 |  | Гущин С.В.
52 | Замена светильников на светодиодные, мкр. Солнечный, д. 10 | шт | 5 | 2 |  | Гущин С.В.
53 | Замена светильников на светодиодные, ул. Садовая, д.3 | шт | 4 | 1.6 |  | Гущин С.В.
54 | Замена светильников на светодиодные, ул. Гастелло, д.39 | шт | 72 | 28.8 |  | Гущин С.В.
55 | Замена светильников (на светодиодные 16 шт., выключателей 12 шт., распредкоробок 8 шт., кабель ВВГ 3х1,5 50м., гофра 16 40 м.) ул. Гагарина, д.77, 4 подъезд | шт | 16 | 15 |  | Гущин С.В.
56 | Замена светильников, ул. Макаренко, д.22 | шт | 6 | 1.8 |  | Гущин С.В.
57 | Замена пожарных извещателей, ул. Макаренко, д.22 | шт | 6 | 3 | 2025-02-18 | Гущин С.В.
58 | Замена пожарных извещателей, ул. Макаренко, д.8 | шт | 3 | 1.5 | 2025-02-18 | Гущин С.В.
59 | Замена пожарных извещателей, ул. Макаренко, д.12 | шт | 4 | 2 | 2025-02-18 | Гущин С.В.
60 | Замена пожарных извещателей, ул. Макаренко, д.16 | шт | 12 | 6 | 2025-02-18 | Гущин С.В.
61 | Замена пожарных извещателей, ул. Макаренко, д.24 | шт | 2 | 1 | 2025-02-18 | Гущин С.В.
62 | Замена пожарных извещателей, ул. Макаренко, д.28 | шт | 2 | 1 | 2025-02-19 | Гущин С.В.
63 | Замена пожарных извещателей, ул. Макаренко, д.34 | шт | 2 | 1 | 2025-02-19 | Гущин С.В.
64 | Замена пожарных извещателей, ул. Макаренко, д.40 | шт | 6 | 3 | 2025-02-19 | Гущин С.В.
65 | Замена пожарных извещателей, ул. Кошевого, д.8 | шт | 1 | 0.5 | 2025-02-19 | Гущин С.В.
66 | Замена пожарных извещателей, ул. Кошевого, д.10 | шт | 1 | 0.5 | 2025-02-19 | Гущин С.В.
67 | Замена пожарных извещателей, ул. Кошевого, д.12 | шт | 2 | 1 | 2025-02-20 | Гущин С.В.
68 | Замена пожарных извещателей, ул. Кошевого, д.13 | шт | 4 | 2 | 2025-02-20 | Гущин С.В.
69 | Замена пожарных извещателей, ул. Кошевого, д.15 | шт | 2 | 1 | 2025-02-20 | Гущин С.В.
70 | Замена пожарных извещателей, ул. Кошевого, д.17 | шт | 2 | 1 | 2025-02-20 | Гущин С.В.
71 | Замена пожарных извещателей, ул. Кошевого, д.18 | шт | 1 | 1 | 2025-02-20 | Гущин С.В.
72 | Замена пожарных извещателей, ул. Кошевого, д.21 | шт | 2 | 1 | 2025-02-21 | Гущин С.В.
73 | Замена пожарных извещателей, ул. Кошевого, д.27 | шт | 2 | 1 | 2025-02-21 | Гущин С.В.
74 | Замена пожарных извещателей, ул. Гагарина, д.79 | шт | 6 | 3 | 2025-02-21 | Гущин С.В.
| Итого | ед. |  | 455
кв.м.
5. | Ревизия и (или) замена запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств, контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. п.) в системах теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения
| Итого | ед.
кв.м.
6. | Ремонт (замена) трубопроводов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения
1 | Замена радиатора, ул.Садовая, д.1 | шт | 1 | 3.2 |  | Гущин С.В.
2 | Замена кранов на системе теплоснабжения, диам. 50, ул. Короленко, д.7 | шт | 2 | 6 |  | Гущин С.В.
3 | Замена кранов на системе теплоснабжения, диам. 50, мкр. Солнечный, д.4, корп.2 | шт | 2 | 6 |  | Гущин С.В.
4 | Замена кранов на системе теплоснабжения, диам. 50, мкр. Солнечный, д.3 | шт | 5 | 15 |  | Гущин С.В.
5 | Замена кранов на системе теплоснабжения, диам. 50, мкр. Нефтяник, д.33 | шт | 2 | 6 |  | Гущин С.В.
| Итого | ед. |  | 36.2
кв.м.
7. | Техническое обслуживание и (или) поверка, и (или) замена общедомовых узлов учета тепловой энергии
1 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Нефтянник, д. 17 | к-т | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
2 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Нефтянник, д. 29а | к-т | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
3 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Солнечный, д. 7/1 | к-т | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
4 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Солнечный, д. 7/2 | к-т | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
5 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Солнечный, д. 10 | к-т | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
6 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Солнечный, д. 11 | к-т | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
7 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Солнечный, д. 12 | к-т | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
8 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Солнечный, д. 1/2 | к-т | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
9 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Солнечный, д. 3 | к-т | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
10 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла ул. Калинина, д. 8/1 | к-т | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
11 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла ул. Калинина, д. 8/2 | к-т | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
12 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла ул. Промышленная, д. 8 | к-т | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
13 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла ул. Промышленная, д. 8а | к-т | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
14 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла ул. О Кошевого, д. 7 | к-т | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
15 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла ул. Октябрьская, д. 4 | к-т | 1 | 5 |  | Гущин С.В.
16 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла ул. Гагарина, д. 5 | к-т | 2 | 10 |  | Гущин С.В.
17 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла ул. Гагарина, д. 7 | к-т | 2 | 10 |  | Гущин С.В.
18 | Проведение поверки прибора учета тепла мкр. Солнечный , д. 7, корп. 1, 1 подъезд | к-т | 1 | 30 |  | Гущин С.В.
19 | Проведение поверки прибора учета тепла мкр. Солнечный, д. 7, корп. 1, 2 подъезд | к-т | 1 | 30 |  | Гущин С.В.
20 | Проведение поверки прибора учета тепла мкр. Солнечный , д. 7, корп. 2 | к-т | 1 | 30 |  | Гущин С.В.
21 | Проведение поверки прибора учета тепла мкр. Солнечный , д. 1, корп. 2 | к-т | 1 | 30 |  | Гущин С.В.
22 | Проведение поверки прибора учета тепла мкр. Солнечный , д. 3 | к-т | 1 | 30 |  | Гущин С.В.
23 | Проведение поверки прибора учета тепла ул. Калинина, д. 8, корп. 1 | к-т | 1 | 30 |  | Гущин С.В.
24 | Проведение поверки прибора учета тепла ул. Калинина, д. 8, корп. 2 | к-т | 1 | 30 |  | Гущин С.В.
25 | Проведение поверки прибора учета тепла ул. Кошевого, д. 7 | к-т | 1 | 30 |  | Гущин С.В.
26 | Проведение поверки прибора учета тепла ул. Гагарина, д. 5, 1 подъезд | к-т | 1 | 30 |  | Гущин С.В.
27 | Проведение поверки прибора учета тепла ул. Промышленная, д. 8 | к-т | 1 | 30 |  | Гущин С.В.
28 | Ремонтно - восстановительные работы ОДПУ тепловой энергии, ул. Промышленная, д. 13 | к-т | 1 | 37 |  | Гущин С.В.
29 | Ремонтно - восстановительные работы ОДПУ тепловой энергии, ул. Гастелло, д. 39 | к-т | 1 | 37 |  | Гущин С.В.
30 | Ремонтно - восстановительные работы ОДПУ тепловой энергии, ул. Мичурина, д. 2А | к-т | 1 | 37 |  | Гущин С.В.
31 | Ремонтно - восстановительные работы ОДПУ тепловой энергии, мкр. Солнечный д. 1, корп. 1 | к-т | 1 | 35 |  | Гущин С.В.
| Итого | ед. |  | 541
кв.м.
8. | Текущий ремонт кровли, завалинки, отмостки, входных групп, оконных и дверных заполнений и т.д.
1 | Утепление стен фольгоизолоном, ул. Юности, д. 10, кв. 7 | м2 | 5 | 1 |  | Смирнов А.Н.
2 | Замена входной двери, ул. Макаренко, д. 52, 3 подъезд | шт | 1 | 45 |  | Смирнов А.Н.
3 | Выравнивание бетонной стяжки тамбура, ул. Калинина, д. 44А, 1 подъезд | м2 | 4 | 7 |  | Смирнов А.Н.
4 | Восстановление штукатурного слоя, ул. Короленко, д. 4, кв. 23 | м2 | 2 | 1 |  | Смирнов А.Н.
5 | Замена профилированных листов, мкр. Солнечный, д.2, кв. 15 | шт | 1 | 2 |  | Смирнов А.Н.
6 | Восстановление штукатурного слоя, ул. Киевская, д. 9, кв. 7, 2 подъезд | м2 | 12 | 5 |  | Смирнов А.Н.
7 | Восстановление штукатурного слоя, ул. Макаренко, д. 12, 2 подъезд, 2 этаж | м2 | 24 | 8 |  | Смирнов А.Н.
8 | Покраска тамбура, ул. Макаренко, д. 52, 1 подъезд | м2 | 10 | 3 |  | Смирнов А.Н.
9 | Ремонт межпанельных швов (мастика), ул. Макаренко, д. 52, 1 подъезд | л | 20 | 25 |  | Смирнов А.Н.
10 | Восстановление штукатурного слоя бетонного цоколя, мкр. Солнечный, д. 12, кв. 35, 3 подъезд | м2 | 6 | 3 |  | Смирнов А.Н.
11 | Замена уголков на окнах, уголок ПВХ 2х(1,5;1,5;1,3), уголок 50х50мм, наличник 1,27м2х7см (карман первого этажа) мкр. Солнечный, д. 12, 1 подъезд | шт | 6 | 3 |  | Смирнов А.Н.
12 | Замена шиферного покрытия на козырьке подъезда, ул.Киевская, д.25, 1 подъезд | шт | 4 | 4 |  | Смирнов А.Н.
13 | Замена шиферного покрытия на козырьке подъезда, ул.Макаренко, д.40, 2 подъезд | шт | 4 | 4 |  | Смирнов А.Н.
14 | Утепление завалинки под крыльцом (доска), ул.Макаренко, д.34 | м3 | 0.1 | 5 |  | Смирнов А.Н.
15 | Восстановление штукатурного слоя, ул. Киевская, д. 21, 1 подъезд | м2 | 30 | 20 |  | Смирнов А.Н.
16 | Утепление и ремонт межпанельных швов, ул. Макаренко, д. 18, кв. 15, 3 подъезд | л | 10 | 25 |  | Смирнов А.Н.
17 | Ремонт крыши, ремонт чердачного перекрытия над кухней кв. №8 (доска, гипсокартон), ул. Макаренко, д. 24 | м3/м2 | 025/6 | 16 |  | Смирнов А.Н.
18 | Ремонт и покраска полов в МОП, ул.Кошевого, д.7, 2 подъезд | м2 | 30 | 10 |  | Смирнов А.Н.
19 | Ремонт крыши балкона, ул. Нефтяник, д. 17, кв. 27 | м2 | 5 | 15 |  | Смирнов А.Н.
20 | Ремонт крыши и конька (шифер, рубероид), ул. Мичурина, д. 6, кв. 35, 26, 24 | шт/рулон | 15/2 | 15 | 2025-03-20 | Смирнов А.Н.
21 | Ремонт крыши (бигроз 5 рул., мастика 10л.), ул. Гастелло, д. 39 | м2 | 50 | 16 |  | Смирнов А.Н.
22 | Замена дверей, ул. Гастелло, д. 39 | шт | 1 | 45 |  | Смирнов А.Н.
23 | Замена шифера на крыше (шифер), ул. Киевская, д. 11, кв. 12, 3 подъезд | шт | 5 | 5 | 2025-03-24 | Смирнов А.Н.
24 | Замена входной двери, ул. Юбилейная, д. 50 | шт | 1 | 45 |  | Смирнов А.Н.
25 | Ремонт крыши (шифер), пер. Строительный, д. 11, кв. 11 | шт | 4 | 4 |  | Смирнов А.Н.
26 | Ремонт крыши (шифер), ул. Короленко, д. 2, кв. 12 | шт | 5 | 5 |  | Смирнов А.Н.
27 | Ремонт крыши (шифер), ул. Короленко, д. 3, кв. 24 | шт | 5 | 5 |  | Смирнов А.Н.
28 | Ремонт крыши (шифер), ул. Гагарина, д. 79, кв. 3, 11 | шт | 16 | 16 |  | Смирнов А.Н.
29 | Ремонт крыши (шифер), ул. Гастелло, д. 28, кв. 6, 1 подъезд | шт | 3 | 3 |  | Смирнов А.Н.
30 | Ремонт крыши (шифер), ул. Гастелло, д. 28, 4 подъезд | шт | 2 | 2 |  | Смирнов А.Н.
31 | Ремонт крыши (шифер), ул. Юности, д. 10, кв. 11, 4 | шт | 4 | 4 | 2025-04-14 | Смирнов А.Н. | 6 листов
32 | Ремонт крыши (шифер), ул. Мичурина, д. 8, кв. 7 | шт | 8 | 8 |  | Смирнов А.Н.
33 | Ремонт крыши (шифер), ул. Киевская, д. 21, кв. 16 | шт | 1 | 1 |  | Смирнов А.Н.
34 | Ремонт крыши (шифер), ул. Киевская, д. 7, кв. 17 | шт | 3 | 3 |  | Смирнов А.Н.
35 | Ремонт крыши (шифер), ул. Макаренко, д. 16 | шт | 3 | 3 |  | Смирнов А.Н.
36 | Ремонт крыши (шифер), ул. Кошевого, д. 18, кв. 7 | шт | 4 | 4 | 2025-04-14 | Смирнов А.Н. | 7 листов
37 | Ремонт крыши, ул. Гагарина, д. 77, кв. 11 | шт | 3 | 3 |  | Смирнов А.Н.
38 | Ремонт слухового окна (поликарбонат), ул. Промышленная, д. 5А, 1 подъезд | м2 | 3 | 1 |  | Смирнов А.Н.
39 | Восстановление отмостки (бетон 1м3, грунт для отсыпки 6м3), мкр.Солнечный 9, 1 подъезд. | м3 | бетон 1, грунт 6 | 20 |  | Смирнов А.Н.
40 | Ремонт крыши (профлист), мкр. Солнечный, д.11, кв.19 | шт | 1 | 2 |  | Смирнов А.Н.
41 | Ремонт цоколя, ул. Гастелло, д.33А | м2 | 5 | 3 |  | Смирнов А.Н.
42 | Ремонт крыши (шифер), ул. Мичурина, 4А | шт | 15 | 15 |  | Смирнов А.Н.
43 | Восстановление штукатурного слоя цоколя, мкр. Солнечный, д.1, корп 2 | м2 | 10 | 4 |  | Смирнов А.Н.
|  | ед. |  | 434
кв.м.
9. | Техническое обслуживание и (или) ремонт дымоходов, печей
| Итого | ед. |  | 0
тыс.кв.м.
10. | Косметический ремонт мест общего пользования
1 | Косметический ремонт МОП ул. Промышленная, д. 13 3 подьезд | подьезд | 1 | 120 |  | Смирнов А.Н.
2 | Косметический ремонт МОП ул. Киевская, 37, 3 подъезд | подьезд | 1 | 90 |  | Смирнов А.Н.
3 | Косметический ремонт МОП ул. Промышленная, д. 3Б 1 подьезд | подьезд | 1 | 70 |  | Смирнов А.Н.
4 | Косметический ремонт МОП мкр. Солнечный, д. 12, 1 подьезд | подьезд | 1 | 90 |  | Смирнов А.Н.
5 | Косметический ремонт МОП ул. Макаренко, д. 52 3 подьезд | подьезд | 1 | 90 |  | Смирнов А.Н.
6 | Косметический ремонт МОП ул. Юбилейная, д. 52 3 подьезд | подьезд | 1 | 90 |  | Смирнов А.Н.
7 | Косметический ремонт МОП ул. Макаренко, д. 18 1 подьезд | подьезд | 1 | 70 |  | Смирнов А.Н.
8 | Косметический ремонт МОП ул. Юбилейная, д.56 2 подьезд | подьезд | 1 | 90 |  | Смирнов А.Н.
9 | Косметический ремонт МОП ул. Юбилейная, д.50 | подьезд | 1 | 50 |  | Смирнов А.Н.
| Итого | ед. |  | 760
тыс.кв.м.
11. | Прочие работы
1 | Покраска перил на крыльце, ул. Гагарина, д. 7 | шт | 2 | 10 |  | Смирнов А.Н.
2 | Восстановление штукатурного слоя бетонного цоколя, ул. Гагарина, д. 7 | шт | 2 | 80 |  | Смирнов А.Н.
3 | Благоустройство (покраска) входных дверей, мкр. Нефтяник, д.29А | шт | 4 | 15 |  | Смирнов А.Н.
4 | Ремонт цоколя (замена и покраска плоского шифера), ул. Гагарина, д. 5 | м2 | 50 | 60 |  | Смирнов А.Н.
5 | Ремонт тратуаров (замена поврежденных тротуарной плитки 10 шт), ул. Гагарина, д. 7 | м2 | 1 | 4 |  | Смирнов А.Н.
6 | Штукатурка, окраска цоколя и бетонных крылец, мкр. Нефтяник, д. 17 | подьезд | 4 | 90 |  | Смирнов А.Н.
| Итого | ед. |  | 259
тыс.кв.м.
12. | Финансовые средства, запланированные для создания материально-технического резерва
3942.2
Составил: инженер ПТО, Гуран Н.П.______________
ООО "Уютный город Советкий" оставляет за собой право корректировать план мероприятий в соответствии с поступающими заявлениями жителей и производственной необходимостью

## План 24-55 (внутренний)
Согласовано Глава городского /сельского поселения Кулагин А.Т. "____"_______________2024 г. |  |  |  | Утверждаю Руководитель организации Гущин С.В. "___"______________2024 г.
МЕРОПРИЯТИЯ по подготовке объектов жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов ООО "Уютный город Советский"
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Средства Предприятия, тыс,рублей | Сроки исполнения | Выполнение | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
1. | 2. | 3. | 4. | 6 | 9 | 10 | 11
1. | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, теплообменного оборудования систем горячего водоснабжения, промывка и регулировка систем отопления и горячего водоснабжения
1 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Макаренко, д. 18 | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
2 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Макаренко, д. 52 | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
3 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 1/2 | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
4 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 7/2 | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
5 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 10 | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
6 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 11 | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
7 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Солнечный, д. 12 | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
8 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Нефтянник, д. 9 | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
9 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Нефтянник, д. 11 | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
10 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Нефтянник, д. 13 | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
11 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Нефтянник, д. 15 | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
12 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Нефтянник, д. 17 | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
13 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Нефтянник, д. 29а | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
14 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования мкр. Нефтянник, д. 33 | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
15 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Промышленная, д. 13 | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
16 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Гастелло, д. 39 | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
17 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Калинина, д. 8/1 | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
18 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Калинина, д. 8/2 | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
19 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Калинина, д. 44а | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
20 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Мичурина, д. 2а | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
21 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Киевская, д. 18 | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
22 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Юбилейная, д. 50 | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
23 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Юбилейная, д. 52 | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
24 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Юбилейная, д. 56 | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
25 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Гагарина, д. 5 | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
26 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и теплообменного оборудования ул. Гагарина, д. 7 | дом | 1 | 18 |  |  | Гущин С.В.
…
| Итого | ед. | 26 | 468
кв.м.
2. | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
1 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Макаренко, д. 18 | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
2 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Макаренко, д. 52 | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
3 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 1/2 | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
4 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 7/2 | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
5 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 10 | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
6 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 11 | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
7 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Солнечный, д. 12 | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
8 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Нефтянник, д. 9 | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
9 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Нефтянник, д. 11 | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
10 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Нефтянник, д. 13 | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
11 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Нефтянник, д. 15 | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
12 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Нефтянник, д. 17 | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
13 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Нефтянник, д. 29а | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
14 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения мкр. Нефтянник, д. 33 | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
15 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Промышленная, д. 13 | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
16 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Гастелло, д. 39 | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
17 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Калинина, д. 8/1 | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
18 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Калинина, д. 8/2 | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
19 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Калинина, д. 44а | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
20 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Мичурина, д. 2а | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
21 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Киевская, д. 18 | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
22 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Юбилейная, д. 50 | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
23 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Юбилейная, д. 52 | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
24 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Юбилейная, д. 56 | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
25 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Гагарина, д. 5 | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
26 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения ул. Гагарина, д. 7 | дом | 1 | 4 |  |  | Гущин С.В.
| Итого | ед. |  | 104
кв.м.
3. | Ревизия и (или) техническое обслуживание, и (или) ремонт системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов
1 | Диагностирования системы ВДГО, ул.Кошевого, д.2 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
2 | Диагностирования системы ВДГО, ул.Кошевого, д.4 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
3 | Диагностирования системы ВДГО, ул.Кошевого, д.5 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
4 | Диагностирования системы ВДГО, ул.Кошевого, д.6 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
5 | Диагностирования системы ВДГО, ул.Кошевого, д.7 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
6 | Диагностирования системы ВДГО, ул.Кошевого, д.8 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
7 | Диагностирования системы ВДГО, ул.Кошевого, д.10 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
8 | Диагностирования системы ВДГО, ул.Кошевого, д.12 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
9 | Диагностирования системы ВДГО, ул.Кошевого, д.13 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
10 | Диагностирования системы ВДГО, ул.Кошевого, д.14 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
11 | Покраска газопровода , ул.Киевская, д.11 | дом | 1 | 15 |  |  | Гущин С.В.
12 | Покраска газопровода , ул.Кошевого д.15 | дом | 1 | 10 |  |  | Гущин С.В.
13 | Покраска газопровода , ул.Нефтяник д.15 | дом | 1 | 20 |  |  | Гущин С.В.
14 | Укрепление газопровода, ул.Нефтяник, д.15 | дом | 1 | 3 |  |  | Гущин С.В.
| Итого | ед. |  | 98
кв.м.
4. | Ревизия и (или) техническое обслуживание, и (или) ремонт электрооборудования, внутридомовых электросетей, силовых и осветительных установок
1 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Гагарина, д. 5 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
2 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Гагарина, д. 7 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
3 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Калинина, д. 8/1 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
4 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Калинина, д. 8/2 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
5 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Юбилейная, д. 52 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
6 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Юбилейная, д. 56 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
7 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул.Гастелло, д. 33а | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
8 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул.Гастелло, д. 39 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
9 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Макаренко, д. 16 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
10 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Макаренко, д. 18 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
11 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Макаренко, д. 22 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
12 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Макаренко, д. 52 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
13 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Нефтянник, д. 9 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
14 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Нефтянник, д. 11 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
15 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Нефтянник, д. 13 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
16 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Нефтянник, д. 15 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
17 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Нефтянник, д. 17 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
18 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Нефтянник, д. 29а | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
19 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Нефтянник, д. 33 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
20 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 1/2 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
21 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 10 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
22 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 11 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
23 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 12 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
24 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 7/2 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
25 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 1/1 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
26 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 2 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
27 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 3 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
28 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 4/2 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
29 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 5 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
30 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 6 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
31 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 8 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
32 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 9 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
33 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений мкр. Солнечный, д. 7/1 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
34 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Промышленная, д. 3 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
35 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Промышленная, д. 3а | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
36 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Промышленная, д. 3б | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
37 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Промышленная, д. 5а | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
38 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Промышленная, д. 6в | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
39 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Промышленная, д. 8 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
40 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Промышленная, д. 13 | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
41 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений ул. Трассовиков, д. 2а | дом | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
42 | Замена светильниковна светодиодные и установка датчиков движения , Юбилейная 52А | шт | 4 | 7 |  |  | Гущин С.В.
43 | Замена вводного автомата 100А,1эт.,2 подъезда, ул.Юбилейная, д.56 | шт | 2 | 6 |  |  | Гущин С.В.
44 | Замена эл.автоматов электрооборудования,ул.Юбилейная, д.56 и электрооборудования | шт | 6 | 25 |  |  | Гущин С.В.
45 | Замена рубильников на автоматы 100А, мкр.Солнечный, д. 5 | шт. | 1 | 6 |  |  | Гущин С.В.
46 | Замена рубильников на автоматы 100А, мкр.Солнечный, д. 4/2 | шт. | 1 | 6 |  |  | Гущин С.В.
47 | Замена рубильников на автоматы 100А, мкр.Солнечный, д. 1/1 | шт. | 1 | 6 |  |  | Гущин С.В.
48 | Замена рубильников на автоматы 100А, ул.Промышленная, д.3А | шт. | 1 | 6 |  |  | Гущин С.В.
49 | Замена рубильников на автоматы 100А, ул.Промышленная, д.3 | шт. | 1 | 6 |  |  | Гущин С.В.
50 | Замена рубильников на автоматы 100А, ул.Промышленная, д.5А | шт. | 1 | 6 |  |  | Гущин С.В.
51 | Замена светильников ул.Гагарина, д.77 | шт | 16 | 6 |  |  | Гущин С.В.
52 | Замена выключателей ул.Гагарина д.77 | шт | 12 | 3 |  |  | Гущин С.В.
53 | Мероприятия по замене клемников, распр.коробок, кабеля, ул.Гагарина, д.77 | дом | 1 | 2 |  |  | Гущин С.В.
54 | Замена светильников на светодиодные , выключателей(4шт.) ул.Киевская, д.7 | шт | 8 | 6 |  |  | Гущин С.В.
55 | Замена светильников на светодиодные , выключателей(4шт.) ул.Киевская, д.15 | шт | 8 | 6 |  |  | Гущин С.В.
56 | Ремонт электрооборудования, ул.Октябрьская, д.6 ( замена авт.выкл. 25А-14шт, 3хф63А-2шт., ввод.100А-1шт, дин.рейки-2шт) | дом | 1 | 15 |  |  | Гущин С.В.
57 | Замена светильников на светодиодные (включая датчики, выключатели) ул.Октябрьская, д.6 | шт | 14 | 16 |  |  | Гущин С.В.
58 | Монтаж уличного прожектора 50Вт (включая датчик), ул.Октябрьская, д.6 | шт | 1 | 3 |  |  | Гущин С.В.
59 | Замена светильников на светодиодные (включая выключатели) ул.Промышленная, д8А | шт | 28 | 16 |  |  | Гущин С.В.
60 | Тепловизионное обследование ВРУ с протяжкой болтовых соединений , ул.Киевская, 18 | шт | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
61 | Мичурина, д.6 : Замена ПИ (15шт), ремонт светильников (2шт), замена ламп (3 шт.), тепловизионное обследование электрооборудования, протяжка болтовых соединений |  |  |  | 2024-05-23
| Мичурина, д.4 : Замена ПИ (4шт), ремонт светильников (1шт), замена ламп (1 шт.), тепловизионное обследование электрооборудования, протяжка болтовых соединений. |  |  |  | 2024-05-24
| Итого | ед. |  | 357
кв.м.
5. | Ревизия и (или) замена запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств, контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. п.) в системах теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения
| Итого | ед.
кв.м.
6. | Ремонт (замена) трубопроводов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения
1 | Реконструкция системы водоснабжения с прокладкой трубопровода ул.Киевская, д.1, 2 подъезд | шт | 1 | 10 |  |  | Гущин С.В.
2 | Замена ввода теплоснабжения ул.Киевская, д.5 - 3 подъезд | шт | 1 | 10 |  |  | Гущин С.В.
3 | Замена ввода теплоснабжения ул.Киевская, д.7 - 2 подъезд | шт | 1 | 10 |  |  | Гущин С.В.
4 | Замена отсекающей арматуры Мичурина, д.4А, ø50 | шт | 1 | 10 |  |  | Гущин С.В.
5 | Замена радиатора Киевская 7-1 | шт | 1 | 8 |  |  | Гущин С.В.
6 | Установка радиатора в МОП Киевская, д.3 | шт | 1 | 8 |  |  | Гущин С.В.
7 | Замена радиаторов Мичурина 4Б | шт | 2 | 16 |  |  | Гущин С.В.
8
| Итого | ед. |  | 72
кв.м.
7. | Техническое обслуживание и (или) поверка, и (или) замена общедомовых узлов учета тепловой энергии
1 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Нефтянник, д. 17 | к-т | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
2 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Нефтянник, д. 29а | к-т | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
3 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Солнечный, д. 7/1 | к-т | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
4 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Солнечный, д. 7/2 | к-т | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
5 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Солнечный, д. 10 | к-т | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
6 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Солнечный, д. 11 | к-т | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
7 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Солнечный, д. 12 | к-т | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
8 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Солнечный, д. 1/2 | к-т | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
9 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла мкр. Солнечный, д. 3 | к-т | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
10 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла ул. Калинина, д. 8/1 | к-т | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
11 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла ул. Калинина, д. 8/2 | к-т | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
12 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла ул. Промышленная, д. 8 | к-т | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
13 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла ул. Промышленная, д. 8а | к-т | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
14 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла ул. О Кошевого, д. 7 | к-т | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
15 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла ул. Октябрьская, д. 4 | к-т | 1 | 5 |  |  | Гущин С.В.
16 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла ул. Гагарина, д. 5 | к-т | 2 | 10 |  |  | Гущин С.В.
17 | Техническое обслуживанее узлов учета тепла ул. Гагарина, д. 7 | к-т | 2 | 10 |  |  | Гущин С.В.
18 | Проведение поверки прибора учета тепла мкр. Нефтянник , д. 17 | к-т | 1 | 30 |  |  | Гущин С.В.
19 | Проведение поверки прибора учета тепла мкр. Нефтянник , д. 29а | к-т | 1 | 30 |  |  | Гущин С.В.
20 | Проведение поверки прибора учета тепла мкр. Солнечный , д. 10 | к-т | 1 | 30 |  |  | Гущин С.В.
| Итого | ед. |  | 185
кв.м.
8. | Текущий ремонт кровли, завалинки, отмостки, входных групп, оконных и дверных заполнений и т.д.
1 | Ремонт и утепление вен. Шахты ул.Кошевого, д.24 | шт | 1 | 5.2 |  |  | Смирнов А.Н.
2 | Ремонт конька крыши ул.Киевская, д.9-11 | шт | 1 | 6 |  |  | Смирнов А.Н.
3 | Ремонт конька крыши ул. Макаренко, д.18-18 | шт | 1 | 6 |  |  | Смирнов А.Н.
4 | Ремот вен.шахты ул.Короленко 3-3 | шт | 1 | 12 |  |  | Смирнов А.Н.
5 | Ремонт ендовы ул.Промышленная, д.5А-16 | шт | 1 | 5 |  |  | Смирнов А.Н.
6 | Ремонт крыльца,карниза, конька ул.Короленко, д.2, 2подъезд | шт | 1 | 25 |  |  | Смирнов А.Н.
7 | Ремонт крыльца, ул.Гастелло, д.28, 1. подъезд | шт | 1 | 17 |  |  | Смирнов А.Н.
8 | Ремонт фронтона, ул.Киевская, д.3 | шт | 1 | 9 |  |  | Смирнов А.Н.
9 | Ремонт пожарной лестницы ул.Мичурина, д.4А | шт | 1 | 30 |  |  | Смирнов А.Н.
10 | Ремонт крылец 3 подъездов Нефтяник, д.33 | шт | 1 | 130 |  |  | Смирнов А.Н.
11 | Ремонт завалинки ул.Короленко, д.4-12 | шт | 1 | 21 |  |  | Смирнов А.Н.
12 | Ремонт конька крыши ул.Киевская, д.1 | шт | 1 | 9 |  |  | Смирнов А.Н.
13 | Ремонт полов на кухне ул.Кошевого, д.12-1 | шт | 1 | 40 |  |  | Смирнов А.Н.
14 | Ремонт полов Мичурина 4А кв.6 | шт | 1 | 55 |  |  | Смирнов А.Н.
15 | Утепление наружных стен ул.Мичурина 4Б квартиры 3 и 7 | шт | 1 | 25 |  |  | Смирнов А.Н.
16 | Ремонт примыкания вен. Шахты и кровли ул.Гагарина, д.77 | шт | 1 | 14 |  |  | Смирнов А.Н.
17 | Ремонт шиферного покрытия ул.Киевская, д.39 | шт | 1 | 3 |  |  | Смирнов А.Н.
18 | Ремонт завалинки ул.Кошевого, д.5, кв.3 и 4 | шт | 1 | 52 |  |  | Смирнов А.Н.
19 | Герметизация температурного шва мкр.Нефтяник, д.17 | шт | 1 | 80 |  |  | Смирнов А.Н.
20 | Ремонт и утепление межпанельных швов мкр.Нефтяник, д.15 | шт | 1 | 21 |  |  | Смирнов А.Н.
21 | Ремонт и утепление межпанельных швов мкр.Макаренко, д.18(12) | шт | 1 | 11 |  |  | Смирнов А.Н.
22 | Ремонт межпанельных швов ул.Октябрьская, д.4 | шт | 1 | 11 |  |  | Смирнов А.Н.
23 | Ремонт и утепление завалинки Киевская 7(1) | шт | 1 | 30 |  |  | Смирнов А.Н.
24 | Ремонт завалинки Киевская 9-9 | шт | 1 | 8 |  |  | Смирнов А.Н.
25 | Ремонт пандуса солнечный 3 | шт | 1 | 32 |  |  | Смирнов А.Н.
| Итого | ед. |  | 657.2
кв.м.
9. | Техническое обслуживание и (или) ремонт дымоходов, печей
| Итого | ед. |  | 0
тыс.кв.м.
10. | Косметический ремонт мест общего пользования
1 | Косметический ремонт МОП ул. Садовая, д. 3 3 подьезд | подьезд | 1 | 70 |  |  | Смирнов А.Н.
2 | Косметический ремонт МОП ул. Трассовиков, д. 2а подьезд со стороны улицы | подьезд | 1 | 70 |  |  | Смирнов А.Н.
3 | Косметический ремонт МОП ул. Калинина, д. 44а 1 подьезд | подьезд | 1 | 70 |  |  | Смирнов А.Н.
4 | Косметический ремонт МОП мкр. Нефтянник, д. 29а 4подьезд | подьезд | 1 | 90 |  |  | Смирнов А.Н.
5 | Косметический ремонт МОП мкр. Нефтянник, д. 17 3подьезд | подьезд | 1 | 70 |  |  | Смирнов А.Н.
6 | Косметический ремонт МОП ул. Киевская, д. 18 5подьезд | подьезд | 1 | 80 |  |  | Смирнов А.Н.
7 | Косметический ремонт МОП ул. Киевская, д. 18 6 подьезд | подьезд | 1 | 80 |  |  | Смирнов А.Н.
8 | Косметический ремонт МОП ул. Гагарина, д.5 2подьезд | подьезд | 1 | 150 |  |  | Смирнов А.Н.
9 | Косметический ремонт МОП ул. Гагарина, д.7 1подьезд | подьезд | 1 | 150 |  |  | Смирнов А.Н.
10 | Косметический ремонт МОП мкр. Солнечный, д. 9 2 подьезд | блок | 1 | 60 |  |  | Смирнов А.Н.
11 | Косметический ремонт МОП ул. Мичурина, д.2а 2 подьезд | подьезд | 1 | 60 |  |  | Смирнов А.Н.
12 | Косметический ремонт МОП ул. Промышленная, д. 13 3 подьезд | подьезд | 1 | 80 |  |  | Смирнов А.Н.
13 | Косметический ремонт МОП ул. Кошевого, д.7 2 подьезд | подьезд | 1 | 60 |  |  | Смирнов А.Н.
14 | Штукатурка, окраска цоколя и бетонных крылец мкр. Нефтянник, д. 17 | подьезд | 1 | 70 |  |  | Смирнов А.Н.
15 | Косметический ремонт МОП ул. Гастелло, д. 33а подьезд, лестничный марш | подьезд | 1 | 75 |  |  | Смирнов А.Н.
17 | Штукатурка, ремонт, окраска крыльца, пандус ул.Гагарина, д.5 | подьезд | 1 | 115 |  |  | Смирнов А.Н.
18 | Ремонт, штукатурка, окраска цоколя ул.Гагарина д.5 | подьезд | 1 | 70 |  |  | Смирнов А.Н.
19 | Косметический ремонт МОП Гастелло 39 | МОП | 1 | 90 |  |  | Смирнов А.Н.
20 | Косметический ремонт МОП Гастелло 39 и 71 | блок | 2 | 90 |  |  | Смирнов А.Н.
21 | Косметический ремонт МОП ул. Юбилейная 52, 1 подъезд | подъезд | 1 | 70 |  |  | Смирнов А.Н.
22 | Косметический ремонт МОП ул. Юбилейная, д.56, 1 подъезд | подъезд | 1 | 70 |  |  | Смирнов А.Н.
| Итого | ед. |  | 1740
тыс.кв.м.
11. | Прочие работы
1 | Организация информационных стендов на детских площадках | шт | 15 | 75 |  |  | Смирнов А.Н.
| Итого | ед. |  | 75
тыс.кв.м.
12. | Финансовые средства, запланированные для создания материально-технического резерва
3756.2
ООО "Уютный город Советкий" оставляет за собой право корректировать план мероприятий в соответствии с поступающими заявлениями жителей и производственной необходимостью

## Лист3
Юности 9 | куб дюмовки | завалинка 52 местра завалинки | 32 тыс.