Паспорт общественной территории

| № | Показатель | Информация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населенный пункт (адрес общественной территории) | п. Пионерский, ул. Советская |  |  |
| 2 | Название объекта | Благоустройство общественной территории, расположенной по ул. Советская в п. Пионерский Советского района Тюменской области |  |  |
| 3 | Описание, этапность, функциональное назначение | Проектом предусмотрено соединение естественного пейзажного стиля с современными тенденциями и материалами. Главное в проекте - максимальное сохранение существующих зеленых насаждений и гармоничное вписание их в проект. По функциональному назначению объект является общественного пользования, его основное назначение – повседневный кратковременный отдых, транзитное перемещение посетителей, проведение мероприятий и праздников. На территории объекта предусмотрено несколько функциональных зон: - детские площадки для детей разного возраста; - прогулочная дорожка по периметру территории; - амфитеатр; - воркаут; - памп трек; - зона тихого отдыха; - хозяйственная территория. Реализация проекта предусматривается в 3 этапа: 1 этап - 2022 год (электроосвещение, видеонаблюдение, подготовительные работы и устройство покрытий) 2 этап - 2023 год (устройство ограждения, приобретение оборудования, инвентаря, МАФ) 3 этап - 2024 год (установка оборудования с устройством основания, МАФ, озеленение). |  |  |
| 4 | Площадь, кв. м. | 10 170 |  |  |
| 5 | Подрядчик | общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-Связь» |  |  |
| 6 | Контракт (ы) (номер и дата) | муниципальный контракт № 0187300005421000012 от 4.10.21 г.; дополнительное соглашение № 1 от 31.05.2022 г. к муниципальному контракту № 0187300005421000012 04.10.2021 г. муниципальный контракт №0187300005421000013 от 6.10.21 г. |  |  |
| 7 | Срок завершения работ по контракту (учитываются виды и объемы 2022 года, если контракт многолетний) | 15 июля 2022 г. - дополнительное соглашение № 1 от 31.05.2022 г. МК № 0187300005421000012; 20 августа 2022 г. - МК № 0187300005421000013 |  |  |
| 8 | Ссылка на контракты | МК № 0187300005421000012 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3862201212621000027&contractInfoId=67930806 МК № 0187300005421000013 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3862201212621000028&contractInfoId=67981925 |  |  |
| 9 | Ответственные (ОМС, ФИО и телефон исполнителя) | Кошелев Владимир Николаевич, тел.8-932-407-37-57 |  |  |
| 10 | Финансирование, в тыс. руб. | Стоимость всего - 8 238 444,65 руб. |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет - 792 300 руб. |  |  |
|  |  | Региональный бюджет - 1 239 300 руб. |  |  |
|  |  | Муниципальный бюджет - 6 206 844, 65 руб. |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники - 0,0 руб. |  |  |
| 11 | Степень готовности объекта с даты начала работ в 2022 году, в % | 1 контракт 100% 2 контракт 100% |  |  |
| 12 | Риски |  |  |  |
| Виды работ по контракту (учитываются только работы 2022 года, если контракт многолетний) |  | Объемы, в ед. измерения (кв.м., кубы, метры, шт., и т.д.) ПЛАН | Сколько выполнено в ед. измерения (в объемах) ФАКТ | Процент % исполнения |
| МК № 0187300005421000012: |  |  |  |  |
| 1.Система электроснабжения |  |  |  |  |
| а) земляные работы |  | 368,9 м3 | 368,9 м3 | 100 |
| б) прокладка трубопроводов для кабелей |  | 592 м | 592 м | 100 |
| в) монтаж опор освещения |  | 22 шт. | 22 | 100 |
| 2. Пусконаладочные работы |  | 1 система | 1 система | 100 |
| 3. Видеонаблюдение |  |  |  |  |
| а) шкафы |  | 2 шт. | 2 шт | 100 |
| б) оборудование |  | 8 шт. | 8 шт | 100 |
| в) кабели |  | 550 м | 550 м | 100 |
| МК № 0187300005421000013 |  |  |  |  |
| 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |
| а) земляные работы |  | 985 м3 | 985 м3 | 100 |
| 2. Благоустройство территории |  |  |  |  |
| а) дорожные покрытия |  | 691 м2 | 691 м2 | 100 |

Фото ДО начала работ (с одного ракурса)

Фото хода работ по выполненным объемам, согласно актам приемки выполненных работ по форме КС-2 (1 фото начала выполнения определенного объема и 1 фото после исполнения)

Укладка кабеля электроосвещения в траншею

Планировка территории