**Паспорт общественной территории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Показатель | Информация |
| 1 | Населенный пункт (адрес общественной территории) |  Пгт. Коммунистический, Тюменская область, ХМАО-Югра, пгт. Коммунистический, ул. Медиков, д. д. 1-2 |
| 2 | Название объекта |  «Благоустройство общественной территории «Медиклайф» |
| 3 | Описание, этапность, функциональное назначение |  Отсыпка и планировка территории песком и щебнем, установка спортивного и игрового оборудования, МАФНачало работ – 06.2023Окончание работ – 09.2023 |
| 4 | Площадь, кв. м. |  808.5 кв.м. |
| 5 | Подрядчик |  ИП Кравченко А.Г., ИП Ражукас В.С. |
| 6 | Контракт(ы) (номер и дата) |  № 8,9, 10 от 27.09.2022 г. |
| 7 | Срок завершения работ по контракту (учитываются виды и объемы 2023 года, если контракт многолетний) |  30.09.2023 |
| 8 | Ссылка на контракты |   https://lk.zakupki.gov.ru/rgk/ |
| 9 | Ответственные (ОМС, ФИО и телефон исполнителя) | Заместитель главы Карачевцева Оксана Николаевна, +7950 514-31-46 |
| 10 | Финансирование, в тыс. руб. | Стоимость всего – 1 237 491.60 |
| в т.ч.: |
| Федеральный бюджет - 434 359.56 |
| Региональный бюджет - 679 382,88 |
| Муниципальный бюджет - 123749.16 |
| Внебюджетные источники - 0 |
| 11 | Степень готовности объекта с даты начала работ в 2023 году, в % |   50 |
| 12 | Риски |  Не имеется |
| Виды работ по контракту (учитываются только работы 2023 года, если контракт многолетний)  | Объемы, в ед. измерения (кв.м., кубы, метры, шт., и т.д.) **ПЛАН** | Сколько выполнено в ед. измерения (в объемах) **ФАКТ** | Процент **%** исполнения |
|  Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала |  808,5 кв.м. | 808,5 кв.м. | 100 |
|  Песок природный I класс, средний, круглые сита |  53.44 м3 |  53.44 м3 |  100 |
|  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  100.9 м3 | 100.9 м3 | 100  |
|  Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  127.1 м3 |  127.1 м3 | 100  |
|  Поставка оборудования | Игровой комплекс 1 шт. |  0 | 0  |
|  | Комплекс турников 1 шт.  |  0 | 0  |
|  | Уличный тренажер 1 шт.  |  0 | 0  |
|  | Скамейка-качели 1 шт. |  0 | 0  |
|  | Ограждение газонное металлическое 48 пог.м. |  0 | 0  |
|  | Урна металлическая с деревянными брусками 1 шт. |  0 | 0  |
|  | Скамейка на металлическом каркасе с крышей 1 шт. |  0 | 0  |
|  | Скамейка со спинкой и с поручнями 4 шт. |  0 | 0  |
|  | Металлическая урна для мусора 4 шт. |  0 | 0  |

**Фото ДО начала работ** (с одного ракурса)



**Фото хода работ по выполненным объемам**, согласно актам приемки выполненных работ **по форме КС-2 (**1 фото начала выполнения определенного объема и 1 фото после исполнения)

**Фото ПОСЛЕ завершения работ** (с одного ракурса)

