## Лист1
СОГЛАСОВАНО:
"УТВЕРЖДАЮ"
| Директор ООО "ЖЭУ Советский" |  |  |  |  | Глава г.п. Советский
| ________________ Лабушева Н.Н. |  |  |  |  | _________________ Жуков А.Ю.
| "_____"_________________ 2025г. |  |  |  |  | "_____"________________ 2025г.
План подготовки к ОЗП 2025г.
| Адрес, наименование мероприятий | кол-во | Стоимость, тыс. руб. |  |  | Срок исполнения по плану |  | Примечание
|  |  | Всего | в т.ч. по источникам |  |  | Ответственный
|  |  |  | местн. Бюд. | средства предприятия |  | за исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | п. Коммунистический, ул. Тюменская, д. 2
| Ревизия запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н. |  | 41.5
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 9 |  | 9 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Частичное восстановление и окрашивание металлических ограждений (заборов) | 0 | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ремонт входной двери |  | 20.5 |  | 20.5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
2 | п. Коммунистический, ул. Тюменская, д. 8
[6 empty] | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 9 |  | 9 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н. |  | 141
| Ремонт крыши над входов в подвальное помещений |  | 35 |  | 35 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Восстановление кирпичной кладки входа в подвал |  | 25 |  | 25 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ремонт козырьков над подъездами 1-8 под | 8 | 60 |  | 60 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
3 | п. Коммунистический, ул. Медиков, д. 2
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 9 |  | 9 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н. |  | 21
4 | п. Коммунистический, ул. Матросова, д. 14
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 9 |  | 9 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н. |  | 21
| Ремонт крыши 1,2 под | 25м2 |  |  |  | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
9 | г. Советский, ул. Гагарина, д. 2 корпус 1
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Восстановление металлических ограждающих конструкций над подъездами на крыше МКД | 3 | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Окрашивание трубопровода газоснабжения | 90м.п. | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н. | выполнено
| Восстановление целостности креплений газопровода |  | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н. | выполнено
| 0 | 1 | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| #REF! | 1 | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
10 | г. Советский, ул. Гагарина, д. 2 копус 2
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
|  | 10м2 |  |  |  | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Восстановление металлических ограждающих конструкций над подъездами на крыше МКД | 2 | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Окрашивание трубопровода газоснабжения | 60 м.п. | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Восстановление целостности креплений газопровода |  | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| #REF! | 2 | 0 |  | 0 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
5 | п. Коммунистический, ул. Мира, д. 1а
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н. |  | 21
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 9 |  | 9 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
6 | п. Коммунистический, ул. Мира, д. 4
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 9 |  | 9 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н. |  | 21
7 | п. Коммунистический, ул. Мира, д. 7
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н. |  | #REF!
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 11 |  | 11 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Частичный ремонт кровли | 5 кв.м | 15 |  | 15 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
8 | п. Коммунистический, ул. Лесная, д. 2
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 9 |  | 9 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
9 | п. Коммунистический, ул. Лесная, д.4
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 9 |  | 9 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Частичный ремонт входной двери |  | 10 |  | 10 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
10 | п. Коммунистический, ул. Лесная, д 6
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 9 |  | 9 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Замена входной двери, подьезд 2 | 1 | 20 |  | 20 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
11 | п. Коммунистический, ул. Лесная, д. 11
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 9 |  | 9 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
12 | п. Коммунистический, ул. Лесная, д. 12
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 9 |  | 9 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
13 | п. Коммунистический, ул. Лесная, д.13
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 9 |  | 9 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
14 | п. Коммунистический, ул. Лесная, д. 14
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 9 |  | 9 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Замена входной двери, подьезд 1 | 1 | 20 |  | 20 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
15 | п. Коммунистический, ул. Обская, д. 18
| Ревизия и ремонт запорной арматуры |  | 7 |  | 7 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Ревизия ВРУ |  | 5 |  | 5 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.
| Опрессовка, промывка системы отопления |  | 9 |  | 9 | 01.09.2025г. | Лабушева Н.Н.