## ПЛАН ОЗП 2022-23
Утверждаю: | [11 empty] | Согласовано:
Директор ООО "Сервис Советский" | [11 empty] | Директор МУП "СТВК"
___________________ А.А. Петрова | [11 empty] | /
"________"______________2025 г. | [11 empty] | "_______"______________2025 г.
м.п. | [11 empty] | м.п.
План мероприятий ООО "Сервис Советский"
по подготовке жилищного фонда г.п. Советский к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.
№ |  | Адрес. Наименование мероприятий, виды работ | номер подъезда / квартиры | дата подачи заявлени | общая площадь дома | Ед-ца измерения | Стоимость мероприятий, руб | [5 empty] | Срок выполнения | Ответственный за исполнение, выполнение (%)
[7 empty] | Всего | Всего |  | в т.ч. по источникам финансирования
[10 empty] | мест. бюд. | средства предприятия | средства ТСЖ
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | ул. Гагарина, д. 71 |  |  | 1062.4 | руб. | 43998.71 | #VALUE! |  | 0 | 43998.71 | 0 |  | Петрова А.А.
|  | Ревизия запорной арматуры систем ХВС, теплоснабжения | тех. узел |  |  | руб. | 15490 | 2336.075 | 3500 | 0 | 15490 | 0 | май-сент. 2025
|  | Техническое обслуживание систем ВДГО | фасад |  |  | руб. | 12168.71 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 12168.71 | 0 | май-сент. 2025
|  | Техническое обслуживание системы электроснабжения | подвал, коридоры, площадки |  |  | руб. | 16340 | 3897.215 | 700 | 0 | 16340 | 0 | май-сент. 2025
0
2 |  | ул. Гагарина, д. 73 |  |  | 760.2 | руб. | 72195.35 | #VALUE! |  | 0 | 72195.35 | 0 |  | Петрова А.А.
|  | Проведение промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения | подвал |  |  | руб. | 19550 | 6505.875 | 7500 | 0 | 19550 | 0 | май-сент. 2025
|  | Ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, теплоснабжения | подвал, тех. узел |  |  | руб. | 11270 | 2336.075 | 3500 | 0 | 11270 | 0 | май-сент. 2025
|  | Техническое обслуживание системы водоотведения | подвал |  |  | руб. | 13310 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 13310 | 0 | май-сент. 2025
|  | Техническое обслуживание систем ВДГО | фасад |  |  | руб. | 11725.35 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 12168.71 | 0 | май-сент. 2025
|  | Техническое обслуживание системы электроснабжения | подвал, коридоры, площадки |  |  | руб. | 16340 | 2497.215 | 700 | 0 | 16340 | 0 | май-сент. 2025
0
3 |  | ул. Гагарина, д. 75 |  |  | 785.4 | руб. | 74412.13 | #VALUE! |  | 0 | 74412.13 | 0 |  | Петрова А.А.
|  | Проведение промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения | подвал |  |  | руб. | 19550 | 6505.875 | 7500 | 0 | 19550 | 0 | май-сент. 2025
|  | Ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, теплоснабжения | подвал, тех. узел |  |  | руб. | 11270 | 2336.075 | 3500 | 0 | 11270 | 0 | май-сент. 2025
|  | Техническое обслуживание системы водоотведения | подвал |  |  | руб. | 13310 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 13310 | 0 | май-сент. 2025
|  | Техническое обслуживание систем ВДГО | фасад |  |  | руб. | 13942.13 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 13942.13 | 0 | май-сент. 2025
|  | Техническое обслуживание системы электроснабжения | подвал, коридоры, площадки |  |  | руб. | 16340 | 2497.215 | 700 | 0 | 16340 | 0 | май-сент. 2025
0
| ИТОГО по ПЛАНУ: |  |  |  | 2608 |  | 190606.19 | #VALUE! |  | 0 | 190606.19 | 0 |  | 0
ООО "Сервис Советский" оставляет за собой право корректировать план мероприятий в соответствии с поступающими заявлениями жителей и с фактической оплатой за жилищные услуги.

## работы вне плана
План мероприятий ООО "Сервис Советский"
вне плана период 2022-2023 гг.
Адрес |  | Наименование мероприятий, виды работ | номер подъезда / квартиры | дата подачи заявлени | общая площадь дома | Ед-ца измерения | Стоимость мероприятий, руб | [5 empty] | Срок выполнения | Ответственный за исполнение, выполнение (%)
[7 empty] | Всего | Всего |  | в т.ч. по источникам финансирования
[10 empty] | мест. бюд. | средства предприятия | средства ТСЖ
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | ул. Кирова, 20 |  |  | 4569.6 | руб. | 122519.691 | 94718.2645 |  | 0 | 102519.691 | 20000 |  | Жмак Ф.Ю.
| ул. Кирова, 20 | Косметический ремонт тамбура | 1 подъезд |  |  | руб. | 9631.4625 | 8755.875 | 7500 | 0 | 9631.4625 |  | май-сент. 2022
|  | Устройство новой кровли из профнастила на козырьки подъездов | 2,3,4 подъезд |  |  | руб. | 44147.356 | 40133.96 | 800 | 0 | 44147.356 |  | май-сент. 2022
|  | Замена участка эл. проводки (12 м.п.) | 5 подъезд |  |  | руб. | 5248.0725 | 4770.975 | 5500 | 0 | 5248.0725 |  | май-сент. 2022
|  | Замена циркуляционного насоса на сетях ГВС | подвал |  |  | руб. | 13752.585 | 12502.35 | 3000 | 0 | 13752.585 |  | май-сент. 2022
|  | Замена циркуляционного насоса сети теплоснабжения | подвал |  |  | руб. | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | май-сент. 2022
|  | Замена трубопровода ХВС (Ø25) 3 м.п. | подвал |  |  | руб. | 5280 | 5280 | 1320 | 0 | 5280 |  | май-сент. 2022
|  | Проведение промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения | подвал |  |  | руб. | 11424 | 11424 | 2.5 | 0 | 11424 |  | май-сент. 2022 |  | 130 р. за м.п. | 530 м.п. | цена в интернете 130 р.
|  | Ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, теплоснабжения | подвал |  |  | руб. | 4494.6825 | 4086.075 | 3500 | 0 | 4494.6825 |  | май-сент. 2022
|  | Техническое обслуживание системы водоотведения | подвал |  |  | руб. | 4254.596 | 3867.8145 | 2467.584 | 0 | 4254.596 |  | май-сент. 2022
|  | Техническое обслуживание системы электроснабжения | подвал, коридоры, площадки |  |  | руб. | 4286.9365 | 3897.215 | 700 | 0 | 4286.9365 |  | май-сент. 2022
0
2 |  | ул. Кирова, д. 22, к. 2 |  |  | 2550.3 | руб. | 83599.895 | 81100.5045 |  | 0 | 83599.895 | 0 |  | Жмак Ф.Ю.
| ул. Кирова, д. 22, к. 2 | Установка трапа на кровлю | кровля |  |  | руб. | 9857.1 | 8961 | 1500 | 0 | 9857.1 |  | май-сент. 2022
|  | Ремонт кровельного покрытия вентшахт | кровля |  |  | руб. | 30603.6 | 30603.6 | 12 | 0 | 30603.6 |  | май-сент. 2022
|  | Укрепление и ремонт кровельных ограждений | кровля |  |  | руб. | 17852.1 | 17852.1 | 7 | 0 | 17852.1 |  | май-сент. 2022
|  | Замена кранов на ГВС (2 шт.) | тех. узел |  |  | руб. | 4599.98 | 4181.8 | 700 | 0 | 4599.98 |  | май-сент. 2022
|  | Проведение промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения | подвал |  |  | руб. | 7650.9 | 7650.9 | 3 | 0 | 7650.9 |  | май-сент. 2022 |  | 130 р. за м.п. | 272 м.п.
|  | Ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, теплоснабжения | подвал |  |  | руб. | 4494.6825 | 4086.075 | 3500 | 0 | 4494.6825 |  | май-сент. 2022
|  | Техническое обслуживание системы водоотведения | подвал |  |  | руб. | 4254.596 | 3867.8145 | 2467.584 | 0 | 4254.596 |  | май-сент. 2022
|  | Техническое обслуживание системы электроснабжения | подвал, коридоры, площадки |  |  | руб. | 4286.9365 | 3897.215 | 700 | 0 | 4286.9365 |  | май-сент. 2022
0
3 |  | ул. Гастелло, д. 37 |  |  | 4562.3 | руб. | 280076.5 | 48833.7045 |  | 0 | 80076.5 | 200000 |  | Жмак Ф.Ю.
| ул. Гастелло, д. 37 | Косметический ремонт | 3,5,6 подъезд |  |  | руб. | 227500 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 200000 | май-сент. 2022
|  | Демонтаж старой и монтаж новой половой плитки на 2 лестничных площадках | 1 подъезд |  |  | руб. | 12985.17 | 11804.7 | 6000 | 0 | 12985.17 |  | май-сент. 2022
|  | Замена запорной арматуры и обратного клапана на ГВС (Ø 50), труба 1,5 м.п. (Ø 63) | тех. узел |  |  | руб. | 15149.365 | 13772.15 | 7000 | 0 | 15149.365 |  | май-сент. 2022
|  | Проведение промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения | подвал |  |  | руб. | 11405.75 | 11405.75 | 2.5 | 0 | 11405.75 |  | май-сент. 2022 |  | 130 р. за м.п. | 576 м.п.
|  | Ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, теплоснабжения | подвал |  |  | руб. | 4494.6825 | 4086.075 | 3500 | 0 | 4494.6825 |  | май-сент. 2022
|  | Техническое обслуживание системы водоотведения | подвал |  |  | руб. | 4254.596 | 3867.8145 | 2467.584 | 0 | 4254.596 |  | май-сент. 2022
|  | Техническое обслуживание системы электроснабжения | подвал, коридоры, площадки |  |  | руб. | 4286.9365 | 3897.215 | 700 | 0 | 4286.9365 |  | май-сент. 2022
0
4 |  | мкр. Нефтяник, 29 |  |  | 5138.6 | руб. | 32068.256 | 29152.96 |  | 0 | 32068.256 |  |  | Жмак Ф.Ю. |  | руб | 2022 г
| мкр. Нефтяник, 29 | Частичный ремонт кровли над 3 подъездом | кровля |  |  | руб. | 2746.9365 | 2497.215 | 700 | 0 | 2746.9365 |  | май-сент. 2022 |  | не герметично соединение вентшахты с кровлей (центр. шахта со ст. дороги) откреплён элемент кровли над входом в подвал | 1261.78 | 2022-07-23 | карпинск
|  | Прокрутить поручни везде | [10 empty] | май-сент. 2022 |  |  | 1282.75 | 2022-07-23 | екб
|  | Заделка отверстия на фасаде с торца 3 подъезда | фасад |  |  | руб. | 2935.4875 | 2668.625 | 2500 | 0 | 2935.4875 |  | май-сент. 2022 |  | тенге | 1270 | 2022-07-22 | южноуральск
|  | Закраска надписей на фасаде | фасад |  |  | руб. | 3724.6825 | 3386.075 | 3500 | 0 | 3724.6825 |  | май-сент. 2022 |  | 4535 | 596.7105 | 2022-07-20 | аулиеколь
|  | Укрепление сточных желобов на кровле крыльца | 1,2,3 подъезд |  |  | руб. | 2568.39 | 2334.9 | 2000 | 0 | 2568.39 |  | май-сент. 2022 |  | 2258.62 | 297.1868 | 2022-07-20 | жаксы
|  | Герметизация кровли крыльца со стеной | 1,2,3 подъезд |  |  | руб. | 3924.195 | 3567.45 | 1000 | 0 | 3924.195 |  | май-сент. 2022 |  | 3638 | 478.6842 | 2022-07-14 | атбасар
|  | Установка металлического уголка на ступеньки крыльца | 1,2 подъезд |  |  | руб. | 5180.8185 | 4709.835 | 8300 | 0 | 5180.8185 |  | май-сент. 2022 |  | 4999.54 | 657.8342 | 2022-07-12 | сандыктау
|  | Установка завёрток на эл. щиты | 1,2,3 подъезд |  |  | руб. | 5101.4535 | 4637.685 | 1300 | 0 | 5101.4535 |  | май-сент. 2022 |  | 5464.8 | 719.0526 | 2022-07-05 | октябрьское
|  | Замена фановой трубы Ø50 (3 м.п.) | чердак |  |  | руб. | 3139.356 | 2853.96 | 800 | 0 | 3139.356 |  | май-сент. 2022 |  |  | 1321.69 | 2022-06-30 | южноуральск
|  | Замена отвода 45° канализации | подвал |  |  | руб. | 2746.9365 | 2497.215 | 700 | 0 | 2746.9365 |  | май-сент. 2022 |  |  | 975.06 | 2022-06-27 | 116-й км
[14 empty] | 0 |  | 1192.26 | 2022-06-27 | карпинск
5 |  | мкр. Нефтяник, 37 |  |  | 4304.7 | руб. | 104016.2075 | 95538.5295 |  | 0 | 104016.2075 |  |  | Жмак Ф.Ю. |  | 1660.22 | 2022-06-26 | югорск
|  | Косметический ремонт тамбура | 2,3,4 подъезд |  |  | руб. | 63441.95 | 57674.5 | 10000 | 0 | 63441.95 |  | май-сент. 2022 |  |  | 11713.2284
|  | Замена доводчика входной двери (3 шт.) | 1,2,3 подъезд |  |  | руб. | 16776.2925 | 15251.175 | 1500 | 0 | 16776.2925 |  | май-сент. 2022
|  | Проведение промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения | подвал |  |  | руб. | 10761.75 | 10761.75 | 2.5 | 0 | 10761.75 |  | май-сент. 2022 |  | 130 р. за м.п. | 586 м.п.
|  | Ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, теплоснабжения | подвал |  |  | руб. | 4494.6825 | 4086.075 | 3500 | 0 | 4494.6825 |  | май-сент. 2022 |  | подвал 1,2 подъезда, отопление, смазать задвижку капает задвижка и в бойлерной ХВС
|  | Техническое обслуживание системы водоотведения | подвал |  |  | руб. | 4254.596 | 3867.8145 | 2467.584 | 0 | 4254.596 |  | май-сент. 2022
|  | Техническое обслуживание системы электроснабжения | подвал, коридоры, площадки |  |  | руб. | 4286.9365 | 3897.215 | 700 | 0 | 4286.9365 |  | май-сент. 2022
0
6 |  | ул. Орджоникидзе, д. 2а |  |  | 483.9 | руб. | 25229.3003 | 22935.7275 |  | 0 | 25229.3003 |  |  | Жмак Ф.Ю.
|  | Ремонт крыльца, обшивка поликарбонатом | 1,2 подъезд |  |  | руб. | 12841.95 | 11674.5 | 10000 | 0 | 12841.95 |  | май-сент. 2022
|  | Установка светильников (4 шт.) | 1,2 подъезд |  |  | руб. | 7063.0725 | 6420.975 | 5500 | 0 | 7063.0725 |  | май-сент. 2022
|  | Ревизия запорной арматуры систем ХВС, теплоснабжения | тех. узел |  |  | руб. | 2568.39 | 2334.9 | 2000 | 0 | 2568.39 |  | май-сент. 2022
|  | Техническое обслуживание системы электроснабжения | коридоры, площадки |  |  | руб. | 2755.8877 | 2505.3525 | 450 | 0 | 2755.8877 |  | май-сент. 2022
0
7 |  | ул. Орджоникидзе, д. 4 |  |  | 331.9 | руб. | 30742.0327 | 27947.3025 |  | 0 | 30742.0327 |  |  | Жмак Ф.Ю.
|  | Частичный ремонт кровли | кровля |  |  | руб. | 25417.755 | 23107.05 | 9000 | 0 | 25417.755 |  | май-сент. 2022
|  | Ревизия запорной арматуры систем ХВС, теплоснабжения | тех. узел |  |  | руб. | 2568.39 | 2334.9 | 2000 | 0 | 2568.39 |  | май-сент. 2022
|  | Техническое обслуживание системы электроснабжения | коридоры, площадки |  |  | руб. | 2755.8877 | 2505.3525 | 450 | 0 | 2755.8877 |  | май-сент. 2022
0
8 |  | ул. Гагарина, д. 71 |  |  | 1062.4 | руб. | 67949.145 | 61771.95 |  | 0 | 67949.145 |  |  | Жмак Ф.Ю.
| ул. Гагарина, д. 71 | Демонтаж/монтаж полового покрытия и лестницы крыльца | 1 подъезд |  |  | руб. | 24257.3265 | 22052.115 | 2700 | 0 | 24257.3265 |  | май-сент. 2022
|  | Замена и выравнивание полового покрытия крыльца | 3 подъезд |  |  | руб. | 17968.39 | 16334.9 | 2000 | 0 | 17968.39 |  | май-сент. 2022
|  | Устройство перил на лестнице крыльца | 1 подъезд |  |  | руб. | 7187.356 | 6533.96 | 800 | 0 | 7187.356 |  | май-сент. 2022
|  | Устройство и установка лавочек (2 шт.) | 1,2 подъезд |  |  | руб. | 11679.4535 | 10617.685 | 1300 | 0 | 11679.4535 |  | май-сент. 2022
|  | Ревизия запорной арматуры систем ХВС, теплоснабжения | тех. узел |  |  | руб. | 2569.6825 | 2336.075 | 3500 | 0 | 2569.6825 |  | май-сент. 2022
|  | Техническое обслуживание системы электроснабжения | подвал, коридоры, площадки |  |  | руб. | 4286.9365 | 3897.215 | 700 | 0 | 4286.9365 |  | май-сент. 2022
0
9 |  | ул. Гагарина, д. 73 |  |  | 760.2 | руб. | 38571.5754 | 35065.0685 |  | 0 | 38571.5754 |  |  | Жмак Ф.Ю.
| ул. Гагарина, д. 73 | Замена подкоса кровли (3 м.п) | чердак |  |  | руб. | 2958.0045 | 2689.095 | 3100 | 0 | 2958.0045 |  | май-сент. 2022
|  | Замена доводчика входной двери (2 шт.) | 1, 2 |  |  | руб. | 7187.356 | 6533.96 | 800 | 0 | 7187.356 |  | май-сент. 2022
|  | Замена циркуляционного насоса на ГВС | подвал, тех. узел |  |  | руб. | 8984.195 | 8167.45 | 1000 | 0 | 8984.195 |  | май-сент. 2022
|  | Проведение промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения | подвал |  |  | руб. | 7156.4625 | 6505.875 | 7500 | 0 | 7156.4625 |  | май-сент. 2022
|  | Ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, теплоснабжения | подвал, тех. узел |  |  | руб. | 2569.6825 | 2336.075 | 3500 | 0 | 2569.6825 |  | май-сент. 2022
|  | Техническое обслуживание системы водоотведения | подвал |  |  | руб. | 6968.9384 | 6335.3985 | 2467.584 | 0 | 6968.9384 |  | май-сент. 2022
|  | Техническое обслуживание системы электроснабжения | подвал, коридоры, площадки |  |  | руб. | 2746.9365 | 2497.215 | 700 | 0 | 2746.9365 |  | май-сент. 2022
0
10 |  | ул. Гагарина, д. 75 |  |  | 785.4 | руб. | 19442.0199 | 17674.5635 |  | 0 | 19442.0199 |  |  | Жмак Ф.Ю.
|  | Проведение промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения | подвал |  |  | руб. | 7156.4625 | 6505.875 | 7500 | 0 | 7156.4625 |  | май-сент. 2022
|  | Ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, теплоснабжения | подвал, тех. узел |  |  | руб. | 2569.6825 | 2336.075 | 3500 | 0 | 2569.6825 |  | май-сент. 2022
|  | Техническое обслуживание системы водоотведения | подвал |  |  | руб. | 6968.9384 | 6335.3985 | 2467.584 | 0 | 6968.9384 |  | май-сент. 2022
|  | Техническое обслуживание системы электроснабжения | подвал, коридоры, площадки |  |  | руб. | 2746.9365 | 2497.215 | 700 | 0 | 2746.9365 |  | май-сент. 2022
0
| ИТОГО по ПЛАНУ: |  |  |  | 24549.3 |  | 804214.6228 | 400226.9932 |  | 0 | 584214.6228 | 220000 |  | 0 | 0
ООО "Сервис Советский" оставляет за собой право корректировать план мероприятий в соответствии с поступающими заявлениями жителей и с фактической оплатой за жилищные услуги.
Главный инженер ООО "Сервис Советский" Жмак Ф.Ю.