## ПЛАН ОЗП 2022-23
Утверждаю: | [9 empty] | Согласовано:
Директор ООО "Сервис Советский" | [9 empty] | Глава г.п. Пионерский
___________________ Петрова А.А. | [9 empty] | ____________________ Зубчик В.С.
"_______"______________ 2025 г. | [9 empty] | "_______"______________ 2025 г.
м.п. | [9 empty] | м.п.
План мероприятий ООО "Сервис Советский"
по подготовке жилищного фонда г.п. Пионерский к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г.г.
Адрес | Наименование мероприятий, виды работ | номер подъезда / квартиры | общая площадь дома | Ед-ца измерения | Стоимость мероприятий, руб | [5 empty] | Срок выполнения | Ответственный за исполнение, выполнение (%)
[5 empty] | Всего | Всего |  | в т.ч. по источникам финансирования
[8 empty] | мест. бюд. | средства предприятия | средства ТСЖ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ул. Коммунистическая, д. 17 |  | 1258.8 | руб. | 116782.34 | 64500.61 |  | 0 | 116782.34 | 0 |  | Петрова А.А.
| Замена задвижек на системе теплоснабжения (диамет 100 мм. 2 шт.) | подвал |  | руб. | 43180 | 44837.25 | 5000 | 0 | 43180 | 0 | май-сентябрь 2025
| Замена спускников на системе ТС (диаметр 20 мм. 3 шт) | подвал |  | руб. | 9630 |  |  | 0 | 9630 | 0 | май-сентябрь 2025
| Проведение промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения | подвал |  | руб. | 18640 | 8755.875 | 7500 | 0 | 18640 | 0 | май-сентябрь 2025
| Ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, теплоснабжения | подвал |  | руб. | 10560 | 3036.075 | 3500 | 0 | 10560 | 0 | май-сентябрь 2025
| Техническое обслуживание системы водоотведения | подвал |  | руб. | 11300 | 2283.725 | 500 | 0 | 11300 | 0 | май-сентябрь 2025
| Техническое обслуживание систем ВДГО | фасад |  | руб. | 13922.34 | 2740.47 | 600 | 0 | 13922.34 | 0 | май-сентябрь 2025
| Техническое обслуживание системы электроснабжения | подвал, коридоры, площадки |  | руб. | 9550 | 2847.215 | 700 | 0 | 9550 | 0 | май-сентябрь 2025
|  |  | 1258.8 |  | 116782.34 | 64500.61 |  | 0 | 116782.34 | 0
ООО "Сервис Советский" оставляет за собой право корректировать план мероприятий в соответствии с поступающими заявлениями жителей и с фактической оплатой за жилищные услуги.
Директор ООО "Сервис Советский" А.А. Петрова