## ПЛАН ОЗП 2025-26
Утверждаю: | [11 empty] | Согласовано:
Директор ООО "Сервис Советский" | [11 empty] | Глава с.п. Алябьевский
___________________ Петрова А.А. | [11 empty] | ____________________ Кудрина А.А.
"________"______________2025 г. | [11 empty] | "_______"______________2025 г.
м.п. | [11 empty] | м.п.
План мероприятий ООО "Сервис Советский"
по подготовке жилищного фонда с.п. Алябьевский к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.
Адрес |  | Наименование мероприятий, виды работ | номер подъезда / квартиры | дата подачи заявлени | общая площадь дома | Ед-ца измерения | Стоимость мероприятий, руб | [5 empty] | Срок выполнения | Ответственный за исполнение, выполнение (%)
[7 empty] | Всего | Всего |  | в т.ч. по источникам финансирования
[10 empty] | мест. бюд. | средства предприятия | средства ТСЖ
1 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | ул. Токмянина, д. 2 |  |  | 781.8 | руб. | 200046.28 | 40394.9717 |  | 0 | 200046.28 | 0 |  | Петрова А.А.
|  | Утепление и обшивка профлистом вентшахты на кровле (1 шт.) | кровля |  |  | руб. | 37200 | 25339.6 | 8000 | 0 | 37200 | 0 | май-сентябрь 2025
|  | Установка спускников на системе теплоснабжения для промывки, монтаж электросетей для проведения промывки систем ТС. | подвал |  |  | руб. | 23000 |  |  | - | 23000 |  | май-сентябрь 2025
|  | Приобретение и установка снегозадержателей 5 штук | кровля |  |  | руб. | 89450 |  |  | 0 | 89450 | 0 | май-сентябрь 2025
|  | Проведение промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения | подвал |  |  | руб. | 16399 | 7255.875 | 7500 | 0 | 16399 | 0 | май-сентябрь 2025
|  | Ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, теплоснабжения | подвал |  |  | руб. | 9580 | 1986.075 | 3500 | 0 | 9580 | 0 | май-сентябрь 2025
|  | Техническое обслуживание системы водоотведения | подвал |  |  | руб. | 9280.46 | 1506.0775 | 422.172 | 0 | 9280.46 | 0 | май-сентябрь 2025
|  | Техническое обслуживание систем ВДГО | фасад |  |  | руб. | 6589.82 | 2510.1292 | 703.62 | 0 | 6589.82 | 0 | май-сентябрь 2025
|  | Техническое обслуживание системы электроснабжения | подвал, коридоры, площадки |  |  | руб. | 8547 | 1797.215 | 700 | 0 | 8547 | 0 | май-сентябрь 2025
2 |  | ул. Токмянина, д. 9 |  |  | 955.4 | руб. | 85197.09 | 25059.7475 |  | 0 | 85197.09 | 0 |  | Петрова А.А.
|  | Ремонт входных дверей (частичная обшивка) | 1,2 подъезд |  |  | руб. | 36150 | 9502.35 | 3000 | 0 | 36150 | 0 | май-сентябрь 2025
|  | Проведение промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения | подвал |  |  | руб. | 16399 | 7255.875 | 7500 | 0 | 16399 | 0 | май-сентябрь 2025
|  | Ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, теплоснабжения | подвал |  |  | руб. | 9580 | 1986.075 | 3500 | 0 | 9580 | 0 | май-сентябрь 2025
|  | Техническое обслуживание системы водоотведения | подвал |  |  | руб. | 9280.46 | 1506.0775 | 422.172 | 0 | 9280.46 | 0 | май-сентябрь 2025
|  | Техническое обслуживание систем ВДГО | фасад |  |  | руб. | 5240.63 | 3012.155 | 844.344 | 0 | 5240.63 | 0 | май-сентябрь 2025
|  | Техническое обслуживание системы электроснабжения | подвал, коридоры, площадки |  |  | руб. | 8547 | 1797.215 | 700 | 0 | 8547 | 0 | май-сентябрь 2025
| ИТОГО по ПЛАНУ: |  |  |  | 1737.2 |  | 285243.37 | 65454.7192 |  | 0 | 285243.37 | 0 |  | 0
ООО "Сервис Советский" оставляет за собой право корректировать план мероприятий в соответствии с поступающими заявлениями жителей и в соответствии с фактической оплатой за жилищные услуги.
Директор ООО "Сервис Советский" Петрова А.А.