## ПЛАН ОЗП 2024-25
Утверждаю: | [9 empty] | Согласовано:
Директор ООО "Сервис Советский" | [9 empty] | Глава г.п. Таёжный
___________________ Петрова А.А. | [9 empty] | ____________________ Аширов А.Р.
"________"______________ 2025 г. | [9 empty] | "_______"______________ 2025 г.
м.п. | [9 empty] | м.п.
План мероприятий ООО "Сервис Советский"
по подготовке жилищного фонда г.п. Таёжный к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.
№ | Наименование мероприятий, виды работ | номер подъезда / квартиры | общая площадь дома | Ед-ца измерения | Стоимость мероприятий, руб | [5 empty] | Срок выполнения | Ответственный за исполнение, выполнение (%)
[5 empty] | Всего | Всего |  | в т.ч. по источникам финансирования
[8 empty] | мест. бюд. | средства предприятия | средства ТСЖ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ул. Коммунистическая, д. 6 |  | 801.6 | руб. | 45571.1 | 17051.245 |  | 0 | 45571.1 | 0 |  | Полетаева С.А.
| Ремонт слуховых окон | 2 штуки |  | руб. | 15960 |  |  | 0 | 15960 | 0 | май-сент 2025
| Проведение промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения | тех. узел |  | руб. | 16399 | 8755.875 | 7500 | 0 | 16399 | 0 | май-сент 2025
| Ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, теплоснабжения | тех. узел |  | руб. | 7400.45 | 1483.725 | 500 | 0 | 7400.45 | 0 | май-сент 2025
| Технологическое обслуживание системы водоотведения | подвал |  | руб. | 9280.46 | 1370.235 | 300 | 0 | 9280.46 | 0 | май-сент 2025
| Техническое обслуживание систем ВДГО | фасад |  | руб. | 5800.95 | 3857.685 | 1300 | 0 | 5800.95 | 0 | май-сент 2025
| Технологическое обслуживание системы электроснабжения | подвал, коридоры, площадки |  | руб. | 6690.24 | 1583.725 | 500 | 0 | 6690.24 | 0 | май-сент 2025
0
2 | ул. Коммунистическая, д. 8 |  | 798 | руб. | 45571.1 | 46939.235 |  | 0 | 45571.1 | 0 |  | Полетаева С.А.
| Ремонт слуховых окон | 2 штуки |  | руб. | 93980.45 |  |  | 0 | 93980.45 | 0 | май-сент 2025
| Проведение промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения | тех. узел |  | руб. | 16399 | 8755.875 | 7500 | 0 | 16399 | 0 | май-сент 2025
| Ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, теплоснабжения | тех. узел |  | руб. | 7400.45 | 31158.225 | 10500 | 0 | 7400.45 | 0 | май-сент 2025
| Технологическое обслуживание системы водоотведения | подвал |  | руб. | 9280.46 | 1370.235 | 300 | 0 | 9280.46 | 0 | май-сент 2025
| Техническое обслуживание систем ВДГО | фасад |  | руб. | 5800.95 | 3857.685 | 1300 | 0 | 5800.95 | 0 | май-сент 2025
| Технологическое обслуживание системы электроснабжения | подвал, коридоры, площадки |  | руб. | 6690.24 | 1797.215 | 700 | 0 | 6690.24 | 0 | май-сент 2025
0
6 | ул. Лесная, д. 38 |  | 785.4 | руб. | 298933.25 | 17389.33 |  | 0 | 298933.25 | 0 |  | Полетаева С.А.
| Косметический ремонт подьездов 1,2,3 | подъезд 1,2,3 |  | руб. | 239750 |  |  |  | 239750 |  | май-сент 2025
| Ремонт перекрытия на крыльце подъезд 1,2 | подъезд 1,2 |  | руб. | 28610 | 7160.94 | 1200 | 0 | 28610 | 0 | май-сент 2025
| Замена спускников на системе ХВС, ГВС и ТС | подъезд |  | руб. | 11790 | 7160.94 | 1200 | 0 | 11790 | 0 | май-сент 2025
| Ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, теплоснабжения | тех. узел |  | руб. | 7400.45 | 1483.725 | 500 | 0 | 7400.45 | 0 | май-сент 2025
| Техническое обслуживание систем ВДГО | фасад |  | руб. | 4692.56 |  |  | 0 | 4692.56 | 0 | май-сент 2025
| Технологическое обслуживание системы электроснабжения | коридоры, площадки |  | руб. | 6690.24 | 1583.725 | 500 | 0 | 6690.24 | 0 | май-сент 2025
8 | ул. Лесная, д. 42 |  | 413.1 | руб. | 48682.34 | 14086.075 |  | 0 | 48682.34 | 0 |  | Полетаева С.А.
| Ремонт перил на крыльце | подъезд 1 |  | руб. | 19550 |  |  | 0 | 19550 | 0 | май-сент 2025
| Замена спускников на системе ХВС, ГВС и ТС | подъезд |  | руб. | 11790 | 7160.94 | 1200 | 0 | 11790 | 0 | май-сент 2025
| Ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, теплоснабжения | тех. узел |  | руб. | 7400.45 | 1483.725 | 500 | 0 | 7400.45 | 0 | май-сент 2025
| Техническое обслуживание систем ВДГО | фасад |  | руб. | 3251.65 | 3857.685 | 1300 | 0 | 3251.65 | 0 | май-сент 2025
| Технологическое обслуживание системы электроснабжения | коридоры, площадки |  | руб. | 6690.24 | 1583.725 | 500 | 0 | 6690.24 | 0 | май-сент 2025
9 | ул. Лесная, д. 43а |  | 349.4 | руб. | 101090.69 | 3067.45 |  | 0 | 101090.69 | 0 |  | Полетаева С.А.
| Косметический ремонт подъезда | подъезд |  | руб. | 87000 |  |  | 0 | 87000 | 0 | май-сент 2025
| Ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, теплоснабжения | тех. узел |  | руб. | 7400.45 | 1483.725 | 500 | 0 | 7400.45 | 0 | май-сент 2025 | 100
| Технологическое обслуживание системы электроснабжения | коридоры, площадки |  | руб. | 6690.24 | 1583.725 | 500 | 0 | 6690.24 | 0 | май-сент 2025
12 | ул. Н. Курченко, д. 2 |  | 415.2 | руб. | 72402.52 | 16267.085 |  | 0 | 72402.52 | 0 |  | Полетаева С.А.
| Частичный ремонт крыльца | подъезд |  | руб. | 18794 |  |  | 0 | 18794 | 0 | май-сент 2025
| Установка светильников в тамбуре | подъезд 1,2 |  | руб. | 9700 |  |  | 0 | 9700 | 0 | май-сент 2025
| Ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, теплоснабжения | тех. узел |  | руб. | 7400.45 | 1986.075 | 3500 | 0 | 7400.45 | 0 | май-сент 2025
| Проведение промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения | тех. узел |  | руб. | 16399 | 7255.875 | 7500 | 0 | 16399 | 0 | май-сент 2025
| Технологическое обслуживание системы водоотведения | подполье |  | руб. | 9280.46 | 1370.235 | 300 | 0 | 9280.46 | 0 | май-сент 2025
| Техническое обслуживание систем ВДГО | фасад |  | руб. | 4138.37 | 3857.685 | 1300 | 0 | 4138.37 | 0 | май-сент 2025
| Технологическое обслуживание системы электроснабжения | коридоры, площадки |  | руб. | 6690.24 | 1797.215 | 700 | 0 | 6690.24 | 0 | май-сент 2025
14 | ул. Железнодорожая, д. 6а |  | 1511.4 | руб. | 136827.08 | 20718.26 |  | 0 | 136827.08 | 0 |  | Полетаева С.А.
| Ремонт слуховых окон 2 шт. | кровля |  | руб. | 22730 | 1483.725 | 500 | 0 | 22730 | 0 | май-сент 2025
| Установка общедомового узла учета ХВС | подвал |  | руб. | 22570 |  |  | 0 | 22570 | 0 | май-сент 2025
| Утепление труб в подъезде № 2 | подъезд 2 |  | руб. | 19660 | 1483.725 | 500 | 0 | 19660 | 0 | май-сент 2025
| Частичное утепление подвала | подвал |  | руб. | 23400 | 1483.725 | 500 | 0 | 23400 | 0 | май-сент 2025
| Ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, теплоснабжения | тех. узел |  | руб. | 7400.45 | 1986.075 | 3500 | 0 | 7400.45 | 0 | май-сент 2025
| Проведение промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения | тех. узел |  | руб. | 16399 | 7255.875 | 7500 | 0 | 16399 | 0 | май-сент 2025
| Технологическое обслуживание системы водоотведения | подполье |  | руб. | 9280.46 | 1370.235 | 300 | 0 | 9280.46 | 0 | май-сент 2025
| Техническое обслуживание систем ВДГО | фасад |  | руб. | 8696.93 | 3857.685 | 1300 | 0 | 8696.93 | 0 | май-сент 2025
| Технологическое обслуживание системы электроснабжения | коридоры, площадки |  | руб. | 6690.24 | 1797.215 | 700 | 0 | 6690.24 | 0 | май-сент 2025
15 | ул. Уральская, д. 34а |  | 838 | руб. | 115142.1 | 35400.175 |  | 0 | 115142.1 | 0 |  | Полетаева С.А.
| Замена ступенек на крыльцах | 1,2 подъезд |  | руб. | 27301 | 7255.875 | 7500 | 0 | 27301 | 0 | май-сент 2025
| Окрашивание пандуса | 2 подъезд |  | руб. | 19700 | 11877.215 | 700 | 0 | 19700 | 0 | май-сент 2025
| Установка общедомового узла учета ХВС | подвал |  | руб. | 22570 |  |  | 0 | 22570 | 0 | май-сент 2025
| Проведение промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения | тех. узел |  | руб. | 16399 | 7255.875 | 7500 | 0 | 16399 | 0 | май-сент 2025
| Ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, теплоснабжения | тех. узел |  | руб. | 7400.45 | 1986.075 | 3500 | 0 | 7400.45 | 0 | май-сент 2025
| Технологическое обслуживание системы водоотведения | подполье |  | руб. | 9280.46 | 1370.235 | 300 | 0 | 9280.46 | 0 | май-сент 2025
| Техническое обслуживание систем ВДГО | фасад |  | руб. | 5800.95 | 3857.685 | 1300 | 0 | 5800.95 | 0 | май-сент 2025
| Технологическое обслуживание системы электроснабжения | коридоры, площадки |  | руб. | 6690.24 | 1797.215 | 700 | 0 | 6690.24 | 0 | май-сент 2025
16 | ул. Уральская, д. 34б |  | 838 | руб. | 133802.1 | 40021.515 |  | 0 | 133802.1 | 0 |  | Полетаева С.А.
| Установка общедомового узла учета ХВС | подвал |  | руб. | 22570 |  |  | 0 | 22570 | 0 | май-сент 2025
| Замена ступенек на крыльцах | 1,2 подъезд |  | руб. | 27301 | 11877.215 | 700 | 0 | 27301 | 0 | май-сент 2025
| Окрашивание пандуса | 2 подъезд |  | руб. | 19700 |  |  | 0 | 19700 | 0 | май-сент 2025
| Замена водосточной трубы | 1,2 подъезд |  | руб. | 18660 | 11877.215 | 700 | 0 | 18660 | 0 | май-сент 2025
| Проведение промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения | тех. узел |  | руб. | 16399 | 7255.875 | 7500 | 0 | 16399 | 0 | май-сент 2025
| Ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, теплоснабжения | тех. узел |  | руб. | 7400.45 | 1986.075 | 3500 | 0 | 7400.45 | 0 | май-сент 2025
| Технологическое обслуживание системы водоотведения | подполье |  | руб. | 9280.46 | 1370.235 | 300 | 0 | 9280.46 | 0 | май-сент 2025
| Техническое обслуживание систем ВДГО | фасад |  | руб. | 5800.95 | 3857.685 | 1300 | 0 | 5800.95 | 0 | май-сент 2025
| Технологическое обслуживание системы электроснабжения | коридоры, площадки |  | руб. | 6690.24 | 1797.215 | 700 | 0 | 6690.24 | 0 | май-сент 2025
17 | ул. Уральская, д. 34в |  | 836.2 | руб. | 79041.1 | 28144.3 |  | 0 | 79041.1 | 0 |  | Полетаева С.А.
| Установка общедомового узла учета ХВС | подвал |  | руб. | 22570 |  |  | 0 | 22570 | 0 | май-сент 2025
| Установка светильников | 1, 2 подъезд |  | руб. | 10900 | 11877.215 | 700 | 0 | 10900 | 0 | май-сент 2025
| Проведение промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения | тех. узел |  | руб. | 16399 | 7255.875 | 7500 | 0 | 16399 | 0 | май-сент 2025
| Ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, теплоснабжения | тех. узел |  | руб. | 7400.45 | 1986.075 | 3500 | 0 | 7400.45 | 0 | май-сент 2025
| Технологическое обслуживание системы водоотведения | подполье |  | руб. | 9280.46 | 1370.235 | 300 | 0 | 9280.46 | 0 | май-сент 2025
| Техническое обслуживание систем ВДГО | фасад |  | руб. | 5800.95 | 3857.685 | 1300 | 0 | 5800.95 | 0 | май-сент 2025
| Технологическое обслуживание системы электроснабжения | коридоры, площадки |  | руб. | 6690.24 | 1797.215 | 700 | 0 | 6690.24 | 0 | май-сент 2025
18 | ул. Уральская, д. 34г |  | 836.2 | руб. | 87841.1 | 18303.179 |  | 0 | 87841.1 | 0 |  | Полетаева С.А.
| Окрашивание пандуса | 1 подъезд |  | руб. | 19700 | 2036.094 | 120 | 0 | 19700 | 0 | май-сент 2025
| Установка общедомового узла учета ХВС | подвал |  | руб. | 22570 |  |  | 0 | 22570 | 0 | май-сент 2025
| Проведение промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения | тех. узел |  | руб. | 16399 | 7255.875 | 7500 | 0 | 16399 | 0 | май-сент 2025
| Ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, теплоснабжения | тех. узел |  | руб. | 7400.45 | 1986.075 | 3500 | 0 | 7400.45 | 0 | май-сент 2025
| Технологическое обслуживание системы водоотведения | подпол |  | руб. | 9280.46 | 1370.235 | 300 | 0 | 9280.46 | 0 | май-сент 2025
| Техническое обслуживание систем ВДГО | фасад |  | руб. | 5800.95 | 3857.685 | 1300 | 0 | 5800.95 | 0 | май-сент 2025
| Технологическое обслуживание системы электроснабжения | коридоры, площадки |  | руб. | 6690.24 | 1797.215 | 700 | 0 | 6690.24 | 0 | май-сент 2025
19 | ул. Коммунистическая, д. 4а |  | 2147.3 | руб. | 122084.63 | 142739.41 |  | 0 | 122084.63 | 0 |  | Полетаева С.А.
| Окрашивание пандуса | 3 штуки |  | руб. | 15250.44 | 31739.6 | 8000 | 0 | 15250.44 | 0 | май-сент 2025
| Изготовление и установка решетчатой двери в подвальное помещение | подвал |  | руб. | 26000 | 31739.6 | 8000 | 0 | 26000 | 0 | май-сент 2025
| Ремонт входной двеви в бойлерную | подвал |  | руб. | 11400 | 31739.6 | 8000 | 0 | 11400 | 0 | май-сент 2025
| Косметический ремонт коридора 2 этажа (после пожара) | 1 подъезд |  | руб. | 26840.16 | 31739.6 | 8000 | 0 | 26840.16 | 0 | май-сент 2025
| Проведение промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения | тех. узел |  | руб. | 16399 | 8755.875 | 7500 | 0 | 16399 | 0 | май-сент 2025
| Ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, теплоснабжения | подвал |  | руб. | 7400.45 | 1370.235 | 300 | 0 | 7400.45 | 0 | май-сент 2025
| Техническое обслуживание систем ВДГО | фасад |  | руб. | 12104.34 | 3857.685 | 1300 | 0 | 12104.34 | 0 | май-сент 2025
| Технологическое обслуживание системы электроснабжения | коридоры, площадки |  | руб. | 6690.24 | 1797.215 | 700 | 0 | 6690.24 | 0 | май-сент 2025
19 | ул. Коммунистическая, д. 4б |  | 2147.3 | руб. | 45180.15 | 45649 |  | 0 | 45180.15 | 0 |  | Полетаева С.А.
| Замена светильников | 1,2 подъезд |  | руб. | 5410 | 31739.6 | 8000 | 0 | 5410 | 0 | май-сент 2025
| Проведение промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения | тех. узел |  | руб. | 16399 | 8755.875 | 7500 | 0 | 16399 | 0 | май-сент 2025
| Ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, теплоснабжения | тех. узел |  | руб. | 7400.45 | 1986.075 | 3500 | 0 | 7400.45 | 0 | май-сент 2025
| Технологическое обслуживание системы водоотведения | подвал |  | руб. | 9280.46 | 1370.235 | 300 | 0 | 9280.46 | 0 | май-сент 2025
| Технологическое обслуживание системы электроснабжения | коридоры, площадки |  | руб. | 6690.24 | 1797.215 | 700 | 0 | 6690.24 | 0 | май-сент 2025
19 | ул. Коммунистическая, д. 10 |  | 2147.3 | руб. | 166452.71 | #VALUE! |  | 0 | 166452.71 | 0 |  | Полетаева С.А.
| Косметический ремонт подъезда | 3 подъезд |  | руб. | 99210 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 99210 | 0 | май-сент 2025
| Переустройство системы вентиляции 3 подъезд | чердачное помещение |  | руб. | 22780 |  |  | 0 | 22780 | 0 | май-сент 2025
| Проведение промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения | тех. узел |  | руб. | 16399 | 8755.875 | 7500 | 0 | 16399 | 0 | май-сент 2025
| Ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, теплоснабжения | тех. узел |  | руб. | 7400.45 | 1986.075 | 3500 | 0 | 7400.45 | 0 | май-сент 2025
| Технологическое обслуживание системы водоотведения | подвал |  | руб. | 9280.46 | 1370.235 | 300 | 0 | 9280.46 | 0 | май-сент 2025
| Техническое обслуживание систем ВДГО | фасад |  | руб. | 4692.56 | 3857.685 | 1300 | 0 | 4692.56 | 0 | май-сент 2025
| Технологическое обслуживание системы электроснабжения | коридоры, площадки |  | руб. | 6690.24 | 1797.215 | 700 | 0 | 6690.24 | 0 | май-сент 2025
|  |  | 10569.8 |  | 1286989.11 | #VALUE! |  | 0 | 1286989.11 | 0
ООО "Сервис Советский" оставляет за собой право корректировать план мероприятий в соответствии с поступающими заявлениями жителей и в соответствии с фактической оплатой за жилищные услуги.
Комм. 10 вент. Шахты
Жд. 16 замечания в жилстрой