## Лист1
Согласовано Глава городского поселения Зеленоборск____________________Леднева С.В. "____"_______________2025 г. |  |  |  | Утверждаю Руководитель управляющей организации _____________________Дровняшин В.Д. "___"______________2025 г.
МЕРОПРИЯТИЯ по подготовке объектов жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов УК ИП Дровняшин В.Д.
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Средства Предприятия, тыс,рублей | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
1. | 2. | 3. | 4. | 6 | 9 | 10
1. | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, теплообменного оборудования систем горячего водоснабжения, промывка и регулировка систем отопления и горячего водоснабжения
| ул.Подгорная д.24а | кв.м. | 2673.1 | 9 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Политехническая д.7 | кв.м. | 851.6 | 9 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Политехническая д.9 | кв.м. | 843.5 | 9 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Политехническая д.17 | кв.м. | 843.5 | 9 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Политехническая д.19 | кв.м. | 830.6 | 9 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Политехническая д26 | кв.м. | 537.7 | 7 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Промышленная д,14б | кв.м. | 938.1 | 9 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Промышленная д,14в | кв.м. | 1239.4 | 10 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Промышленная д,14д | кв.м. | 1382.3 | 10 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Промышленная д,14е | кв.м. | 2189.7 | 10 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Промышленная д,18а | кв.м. | 2094.4 | 10 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Железнодорожная д.5 | кв.м. | 851.6 | 9 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Южная д.1а | кв.м. | 885.7 | 10 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Южная д.13 | кв.м. | 352.1 | 7 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Южная д.15а | кв.м. | 2673.1 | 10 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| Итого | ед. | 23554.6 | 137
кв.м.
2. | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
| ул.Подгорная д.24а | кв.м. | 2673.1 | 3.5 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Политехническая д.7 | кв.м. | 851.6 | 3.5 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Политехническая д.9 | кв.м. | 843.5 | 3.5 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Политехническая д.17 | кв.м. | 843.5 | 3.5 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Политехническая д.19 | кв.м. | 830.6 | 3.5 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Политехническая д26 | кв.м. | 537.7 | 3.5 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Промышленная д,14б | кв.м. | 938.1 | 3.5 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Промышленная д,14в | кв.м. | 1239.4 | 3.5 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Промышленная д,14д | кв.м. | 1382.3 | 3.5 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Промышленная д,14е | кв.м. | 2189.7 | 3.5 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Промышленная д,18а | кв.м. | 2094.4 | 3.5 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Железнодорожная д.5 | кв.м. | 851.6 | 3.5 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Южная д.1а | кв.м. | 885.7 | 3.5 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Южная д.13 | кв.м. | 352.1 | 3.5 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Южная д.15а | кв.м. | 2673.1 | 3.5 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| Итого | ед. | 23554.6 | 52.5
кв.м.
3. | Ревизия и (или) техническое обслуживание, и (или) ремонт системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов
| Итого | ед. |  | 0
кв.м.
4. | Ревизия и (или) техническое обслуживание, и (или) ремонт электрооборудования, внутридомовых электросетей, силовых и осветительных установок
| ул.Подгорная д.24а | кв.м. | 2673.1 | 4 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Политехническая д.7 | кв.м. | 851.6 | 2 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Политехническая д.9 | кв.м. | 843.5 | 2 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Политехническая д.17 | кв.м. | 843.5 | 2 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Политехническая д.19 | кв.м. | 830.6 | 2 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Политехническая д26 | кв.м. | 537.7 | 1 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Промышленная д,14б | кв.м. | 938.1 | 1 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Промышленная д,14в | кв.м. | 1239.4 | 4 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Промышленная д,14д | кв.м. | 1382.3 | 2 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Промышленная д,14е | кв.м. | 2189.7 | 4 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Промышленная д,18а | кв.м. | 2094.4 | 4 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Железнодорожная д.5 | кв.м. | 851.6 | 2 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Южная д.1а | кв.м. | 885.7 | 1 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Южная д.13 | кв.м. | 352.1 | 1 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Южная д.15а | кв.м. | 2673.1 | 4 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| Итого | ед. | 23554.6 | 36
кв.м.
5. | Ревизия и (или) замена запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств, контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. п.) в системах теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения
| ул.Подгорная д.24а | кв.м. | 2673.1 | 1 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Политехническая д.7 | кв.м. | 851.6 | 1 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Политехническая д.9 | кв.м. | 843.5 | 1 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Политехническая д.17 | кв.м. | 843.5 | 1 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Политехническая д.19 | кв.м. | 830.6 | 1 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Политехническая д26 | кв.м. | 537.7 | 1 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Промышленная д,14б | кв.м. | 938.1 | 1 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Промышленная д,14в | кв.м. | 1239.4 | 1 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Промышленная д,14д | кв.м. | 1382.3 | 1 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Промышленная д,14е | кв.м. | 2189.7 | 1 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Промышленная д,18а | кв.м. | 2094.4 | 1 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Железнодорожная д.5 | кв.м. | 851.6 | 1 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Южная д.1а | кв.м. | 885.7 | 1 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Южная д.13 | кв.м. | 352.1 | 1 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул.Южная д.15а | кв.м. | 2673.1 | 1 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| Итого | ед. |  | 15
кв.м.
6. | Ремонт (замена) трубопроводов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения
| Итого | ед. |  | 0
кв.м.
7. | Техническое обслуживание и (или) поверка, и (или) замена общедомовых узлов учета тепловой энергии
| Итого | ед. | 3 | 120 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
кв.м.
8.
| Итого | ед. |  | 0
кв.м.
9. | Техническое обслуживание и (или) ремонт дымоходов, печей
| Итого | ед. |  | 0
тыс.кв.м.
10. | Косметический ремонт мест общего пользования
| ул. Промышленная д.14Д | кв.м. | 1382.3 | 200 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул. Подгорная д.24А | кв.м. | 2673.1 | 220 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| Итого | ед. | 4055.4 | 420
тыс.кв.м.
11. | Прочие работы
| ул. Политехническая д.7 | кв.м. | 851.6 | 100 | до 31.08.2025 | Дровняшин В.Д.
| ул. Политехническая д.17 | кв.м. | 843.5 | 100
| Итого | ед. |  | 200
тыс.кв.м.
12. | Финансовые средства, запланированные для создания материально-технического резерва
| Итого |  |  | 5
| Итого общие затраты |  |  | 865.5
_________________/Дровняшин В.Д./